од 28. маја 2018. године

| Влада Републике Србије | „Инфраструктура железнице Србије“ а.д | Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd |
| --- | --- | --- |

КОМЕРЦИЈАЛНИ УГОВОР

О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО – СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ВЕЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

| САДРЖАЈ I. | ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ | 8 |
| --- | --- | --- |
| Члан 1. | Предмет уговора | 8 |
| Члан 2. | Дефиниције, тумачења и инструкције | 9 |
| Члан 3. | Садржина Уговора | 13 |
| Члан 4. | Финансирање пројекта и Прихваћен уговорни износ | 14 |
| Члан 5. | Промена Уговорне цене услед измењених околности и накнадних радова | 15 |
| Члан 6. | Начин плаћања | 15 |
| Члан 7. | Рокови | 16 |
| II. | ФИНАНСИЈЕР И ИНВЕСТИТОР | 16 |
| Члан 8. | Обавезе Финансијера и Инвеститора | 16 |
| III. | НАДЗОРНИ ОРГАН И ПРИЈАВЉЕНО ТЕЛО | 18 |
| Члан 9. | Обавезе надзорног органа (Инжењера) | 18 |
| Члан 10. | Пријављено тело | 19 |
| IV. | ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА | 19 |
| Члан 11. | Опште обавезе Извођача | 19 |
| Члан 12. | Демонтажа, транспорт и одлагање приликом реконструкције пруге | 21 |
| Члан 13. | Организација саобраћаја у току извођења радова | 22 |
| Члан 14. | Банкарске гаранције | 22 |
| Члан 15. | Представник извођача | 23 |
| Члан 16. | Подизвођачи | 23 |
| Члан 17. | Обележавање | 24 |
| Члан 18. | Безбедносни поступци | 24 |
| Члан 19. | Гаранција квалитета | 25 |
| Члан 20. | Подаци о градилишту | 25 |
| Члан 21. | Довољност Прихваћеног уговорног износа | 25 |
| Члан 22. | Непредвидљиви услови испод површине земље | 26 |

| Члан 23. | Право пролаза и погодности и избегавање ометања | 26 |
| --- | --- | --- |
| Члан 24. | Приступни путеви | 27 |
| Члан 25. | Превоз робе | 27 |
| Члан 26. | Заштита животне средине | 28 |
| Члан 27. | Прикључци на инфраструктуру | 28 |
| Члан 28. | Извештај о напредовању | 28 |
| Члан 29. | Обезбеђење и одржавање градилишта | 29 |
| Члан 30. | Археолошки налази | 29 |
| Члан 31. | Културно наслеђе | 30 |
| Члан 32. | Обука особља Инвеститора | 30 |
| Члан 33. | Остале обавезе Извођача | 30 |
| V. | ПРОЈЕКТОВАЊЕ | 31 |
| Члан 34. | Опште обавезе у пројектовању | 31 |
| Члан 35. | Документација Извођача | 31 |
| Члан 36. | Гаранција Извођача | 33 |
| Члан 37. | Технички стандарди и прописи | 33 |
| Члан 38. | Документација изведеног стања | 33 |
| Члан 39. | Грешке у пројектовању | 34 |
| VI. | ОСОБЉЕ И РАДНА СНАГА | 34 |
| Члан 40. | Ангажовање особља и радне снаге | 34 |
| VII. | МАТЕРИЈАЛИ И ИЗРАДА | 35 |
| Члан 41. | Начин извођења | 35 |
| Члан 42. | Узорци | 36 |
| Члан 43. | Контрола | 36 |
| Члан 44. | Испитивање | 36 |
| Члан 45. | Одбијање | 37 |
| Члан 46. | Отклањање недостатака | 37 |
| Члан 47. | Накнаде | 38 |

| VIII. | ПОЧЕТАК, ЗАСТОЈИ И ОБУСТАВА | 38 |
| --- | --- | --- |
| Члан 48. | Почетак радова | 38 |
| Члан 49. | Рок за завршетак | 38 |
| Члан 50. | Динамички план | 39 |
| Члан 51. | Продужење рока за завршетак | 39 |
| Члан 52. | Закашњење изазвано од стране Органа власти | 40 |
| Члан 53. | Динамика напредовања | 40 |
| Члан 54. | Обештећење за кашњење | 40 |
| Члан 55. | Обустава радова | 41 |
| Члан 56. | Плаћање за постројење и материјале у случају Обуставе радова | 41 |
| Члан 57. | Наставак радова | 41 |
| IX. | ИСПИТИВАЊА НА ЗАВРШЕТКУ | 41 |
| Члан 58. | Обавезе Извођача при испитивању | 41 |
| X. | ПРЕУЗИМАЊЕ РАДОВА ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА | 42 |
| Члан 59. | Преузимање радова и под-деоница | 42 |
| Члан 60. | Комисија за технички преглед | 43 |
| Члан 61. | Издавање Потврде о пријему радова | 43 |
| XI. | ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ У РОКУ ЗА ПРИЈАВУ НЕДОСТАТАКА | 44 |
| Члан 62. | Завршетак преосталих радова и отклањање недостатака | 44 |
| XII. | ИЗМЕНЕ И КОРЕКЦИЈЕ | 47 |
| Члан 63. | Право на измене | 47 |
| Члан 64. | Поступак измене | 47 |
| Члан 65. | Прилагођавање изменама у легислативи | 48 |
| XIII. | ПРОЦЕДУРА ПЛАЋАЊА | 48 |
| Члан 66. | Авансно плаћање | 48 |
| Члан 67. | Постројење и материјал намењени за извођење радова | 48 |
| Члан 68. | Захтев за издавање привремених ситуација | 49 |

| Члан 69. | Овера ситуације | 50 |
| --- | --- | --- |
| Члан 70. | Плаћање | 50 |
| Члан 71. | Плаћање задржаног новца | 50 |
| Члан 72. | Окончана ситуација | 51 |
| Члан 73. | Подношење захтева за окончану ситуацију | 51 |
| Члан 74. | Издавање Окончане ситуације | 51 |
| Члан 75. | Престанак одговорности Финансијера и Инвеститора | 52 |
| XIV. | РАСКИД ОД СТРАНЕ ФИНАНСИЈЕРА И ИНВЕСТИТОРА | 52 |
| Члан 76. | Раскид од стране Финансијера и Инвеститора | 52 |
| Члан 77. | Утврђивање вредности радова на дан раскида | 53 |
| Члан 78. | Плаћање после раскида | 53 |
| Члан 79. | Право Финансијера и Инвеститора на раскид | 54 |
| XV. | ОБУСТАВА РАДОВА И РАСКИД ОД СТРАНЕ ИЗВОЂАЧА | 54 |
| Члан 80. | Право Извођача на обуставу радова | 54 |
| Члан 81. | Раскид од стране Извођача | 54 |
| Члан 82. | Престанак радова и одстрањење опреме Извођача | 55 |
| Члан 83. | Плаћања по раскиду | 55 |
| XVI. | РИЗИК И ОДГОВОРНОСТ | 55 |
| Члан 84. | Обештећења | 55 |
| Члан 85. | Старање о Радовима од стране Извођача | 56 |
| Члан 86. | Ризици Финансијера и Инвеститора | 56 |
| Члан 87. | Права интелектуалне и индустријске својине | 57 |
| XVII. | ОСИГУРАЊЕ | 57 |
| Члан 88. | Општи услови осигурања | 57 |
| Члан 89. | Осигурање Радова и опреме Извођача | 58 |
| Члан 90. | Осигурања од повреде лица и штете имовини | 59 |
| Члан 91. | Осигурање особља Извођача | 59 |
| Члан 92. | Осигурање трећих лица | 59 |

| XVIII. | ВИША СИЛА | 59 |
| --- | --- | --- |
| Члан 93. | Дефиниција више силе | 59 |
| Члан 94. | Обавештење о настанку више силе | 60 |
| Члан 95. | Обавеза свођења застоја на минимум | 60 |
| Члан 96. | Последице више силе | 60 |
| Члан 97. | Утицај више силе на подизвођача | 61 |
| Члан 98. | Раскид, плаћање и ослобађање по слободном избору | 61 |
| XIX. | ПОТРАЖИВАЊА, СПОРОВИ И АРБИТРАЖА | 61 |
| Члан 99. | Потраживања Извођача | 61 |
| Члан 100. | Именовање Комисије за решавање спорова | 62 |
| Члан 101. | Несагласност око именовања Комисије за решавање спорова | 63 |
| Члан 102. | Добијање одлуке Комисије за решавање спорова | 63 |
| Члан 103. | Пријатељско решавање | 64 |
| Члан 104. | Арбитража | 64 |
| Члан 105. | Непоступање у складу са одлуком Комисије за решавање спорова | 65 |
| Члан 106. | Истек мандата Комисије за решавање спорова | 65 |
| XX. | ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ | 65 |
| Члан 107. | Начин комуницирања | 65 |
| Члан 108. | Сходна примена других прописа | 65 |
| Члан 109. | Примерци и ступање на снагу | 66 |

## КОМЕРЦИЈАЛНИ УГОВОР

О МОДЕРНИЗАЦИЈИ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МАЂАРСКО – СРПСКЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ВЕЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ЗА ДЕОНИЦУ НОВИ САД – СУБОТИЦА – ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)

Закључен у __________,

између Уговорних страна:

- Влада Републике Србије, коју представља проф. Др Зорана Михајловић, потпредседник Владе Републике Србије и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, (у даљем тексту: Финансијер),

- Акционарско   друштво   за   управљање   јавном   железничком   инфраструктуром

„Инфраструктура железнице Србије“, Београд, Немањина 6, матични број 21127094, порески идентификациони број 109108420, регистровано у Агенцији за привредне регистре у Београду, које представља Мирољуб Јевтић, в.д. генералног директора, (у даљем тексту: Инвеститор),

и

3.   Joint Venture of China Ralway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd, компаније које су регистроване у привредном  регистру  Народне Републике Кине, под бројевима 100000000045318 и 100000000040563, са лиценцама за извођење грађевинских радова у иностранству под бројевима 1100201500025 и 1100200500320, које представљају г. Yang Zhongmin и г. Liu Qitao, председници Управних одбора компанија (у даљем тексту: Извођач).

У даљем тексту заједно: Уговорне стране.

## ПРЕАМБУЛА

С обзиром на:

- Споразум о економској и техничкој сарадњи у области инфраструктуре између Владе Републике Србије и Владе Народне Републике Кине (у даљем тексту: „Споразум“), потписан 20. августа 2009. године у Пекингу.

- Смернице са састанака у Букурешту, Београду, Суџоу, Риги и Будимпешти, између шефова Влада Народне Републике Кине и земаља Централне и Источне Европе, о подстицању међусобне сарадње кроз заједничко извођење и финансирање пројеката у области саобраћајне инфраструктуре, са посебним акцентом на подршку у реализацији пројекта мађарско-српске железничке везе.

- Меморандум о разумевању у погледу пројекта мађарско-српске железнице, који су у Београду потписале Комисија за национални развој и реформе НР Кине, Министарство иностраних послова и трговине Мађарске и Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије, 16. децембра, 2014. године,

- Студију изводљивости за пројектовање и извођење Пројекта модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије: која је усвојена у јулу 2015. године у Будимпешти, а измењена и допуњена на техничком састанку у јулу 2015.године у Београду,

- Општи уговор о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, који је потписан 24. новембра 2015. године у Суџоу,

- Меморандум о разумевању између  Владе Републике  Србије  и  Владе Народне Републике Кине у погледу заједничког промовисања економског појаса пута свиле и иницијативе за поморски пут свиле за 21. век, који је потписан 25.новембра 2015. године у Пекингу,

- Пројектни задатак за Идејни пројекат од 9. октобра 2018. године и допуну Пројектног задатка за Идејни пројекат од 4. априла 2018. године, и нацрт Идејног пројекта од 20. новембра 2017. године, достављене од стране Финансијера и Инвеститора.

остварује се „Пројекат мађарско – српске железнице“, као дела Основног коридора Трансевропске транспортне мреже (ТЕН-Т) и дела Азијско – европске железнице великих брзина.

# I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Предмет уговора

Садржина Пројекта модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, састоји се из две деонице, како следи: Београд Центар – Стара Пазова и Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија), које треба да буду модернизоване, реконструисане, укључујући изградњу новог другог колосека како би се створила двоколосечна железничка пруга за мешовити саобраћај за брзине до 200 km/h, која испуњава све услове Основног коридора Транс-европске транспортне мреже (ТЕН-Т) у складу са ТСИ.

Комерцијални уговор о модернизацији и реконструкцији мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, за деоницу Београд Центар-Стара Пазова потписан је 5. новембра 2016. године у Риги.

Предмет овог Уговора (у даљем тексту: Уговор) је део Пројекта модернизације и реконструкције мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије, за деоницу Нови Сад –Суботица – државна граница (Келебија) (у даљем тексту „Деоница”).

Овај Уговор је сачињен у складу са одредбама Споразума, те се на овај Уговор примењују све одредбе овог Споразума.

Овим Уговором дефинишу се међусобна права и обавезе Финансијера, Инвеститора и Извођача у припреми и реализацији Деонице Пројекта, финансирање Деонице Пројекта, садржај Деонице Пројекта, вредност услуга и радова који чине садржај Деонице Пројекта, рокови за пружање услуга и изградњу Деонице Пројекта, обавезе Финансијера, Инвеститора и Извођача, као и друга питања од значаја за реализацију Деонице Пројекта. Овај Уговор чине одредбе и услови, прилози Комерцијалном уговору, Пројектни задатак за Идејни пројекат од 9. октобра 2017. године и измена Пројектног задатка за Идејни пројекат од 4. априла 2018, који су поднели Финансијер и Инвеститор, као и све измене у складу са Уговором.

# Члан 2. Дефиниције, тумачења и инструкције

2.1. Осим ако је другачије изричито наведено у овом Уговору, дефинисани појмови ће имати значење утврђено на следећи начин:

2.1.1. „Уговор″ јесте овај Комерцијални уговор, прилози овом Комерцијалном уговору, Пројектни задатак који подносе Финансијер и Инвеститор, као и све измене и допуне у складу са овим Уговором.

2.1.2. „Финансијер“ у смислу одредаба Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/130 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) је Влада Републике Србије коју представља Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и његови правни следбеници.

2.1.3. „Инвеститор“ у смислу одредаба Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/130 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) је Акционарско друштво за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд и његови правни следбеници.

2.1.4. „Извођач“ у смислу одредаба Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/130 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) је Joint Venture of China Railway International Co.Ltd & China Communications Construction Company Ltd и његови правни следбеници.

2.1.5. „Надзорни орган“ представља лице које су Финансијер или Инвеститор одредили да делује у својству Надзорног органа за потребе овог Уговора, или неко друго лице које Финансијер и Инвеститор буду повремено наименовали, о чему обавештавају Извођача у складу са одредбама овог Уговора.

2.1.6. „Пријављено тело“ је правно лице изабрано од стране Финансијера и Инвеститора да поступа као Пријављено тело за потребе реализације овог Уговора.

2.1.7. „Представник Извођача“ представља лице које је Извођач одредио да делује за потребе овог Уговора, или лице које он буде повремено наименовао у складу са одредбама овог Уговора, и које делује у име Извођача.

2.1.8. „Особље Финансијера и Инвеститора“ представљају Пријављено тело, Надзорни орган, асистенти Надзорног органа и сво остало особље, радници и остали запослени од стране Надзорног органа или Финансијера односно Инвеститора, као и сво остало особље предочено Извођачу од стране Надзорног органа или Финансијера односно Инвеститора као персонал Финансијера и Инвеститора.

2.1.9. „Особље Извођача“ или „Извођачев персонал“ јесте Представник Извођача и сво особље које Извођач користи на градилишту, које укључује особље, раднике и остале запослене Извођача и свих подизвођача, као и све остало особље које помаже Извођачу у извођењу радова.

2.1.10. „Подизвођач“ представља лице именовано као подизвођач за део Радова или Услуга и његови правни следбеници.

2.1.11. „Комисија за решавање спорова (КРС)“ представља тело које чине три лица која су именована у складу са чланом 100. овог Уговора.

2.1.12. „Основни датум“ представља 28. дан пре потписивања овог Уговора.

2.1.13. „Датум почетка“ јесте датум из члана 48. овог Уговора.

2.1.14. „Опрема Извођача” јесу сви уређаји, опрема, машине, возила, резервни делови, инструменти и физички предмети било које природе, неопходни за обављање и извршавање Пројекта и отклањање евентуалних недостатака и не укључује опрему, материјал и друге предмете који јесу део или ће постати део Пројекта.

2.1.15. „Прихваћени уговорни износ“ јесте износ који су Стране уговориле за услуге, извршење и обављање радова и отклањање недостатака, из члана

овог Уговора.

2.1.16. "Уговорна цена" јесте цена која је дефинисана у члану 4. овог Уговора и подразумева прилагођавања у складу са Уговором.

2.1.17. „Рок завршетка“ представља рок за завршетак Радова или неке Под- деонице у складу са чланом 7. и чланом 49. овог Уговора, са евентуалним продужењима у складу са чланом 51. овог Уговора, а рачунато од Датума почетка Радова дефинисаног у члану 48. овог Уговора.

2.1.18. „Пројекат“ јесте модернизација, реконструкција и изградња мађарско-српске железничке пруге на територији Републике Србије како је дефинисано Чланом 1 став 2 овог Уговора.

2.1.19. „Услуге“ јесу припрема техничке документације, дефинисане у Члану 3, став 2 и 3 овог Уговора.

2.1.20. „Документација Извођача“ представља прорачуне, рачунарске програме и остали софтвер, цртеже, приручнике, нацрте и осталу документацију техничке природе коју Извођач обезбеђује по Уговору.

2.1.21. "Идејни пројекат" представља Идејни пројекат који треба да припреме "Саобраћајни институт ЦИП" и "CRDC", у складу са Законом о планирању и изградњи, за Деоницу Нови Сад – Суботица – Државна граница (Келебија).

2.1.22. "Пројектни задатак" је документ под насловом Пројектни задатак, који подносе Финансијер и Инвеститор, у сврху израде Пројекта за грађевинску дозволу.

2.1.23. „Радови“ јесу Стални и Привремени радови или сваки од њих појединачно, тамо где се може применити

2.1.24. „Трајни радови“ представљају трајне радове које Извођач изводи у складу са Уговором.

2.1.25. „Привремени радови“ представљају привремене радове било које врсте који су потребни на Градилишту  ради извођења и завршавања  Трајних радова и отклањања евентуалних недостатака.

2.1.26. „Материјали“ представљају предмете свих врста (осим Постројења) који су предвиђени да буду, или већ јесу саставни делови Трајних радова, укључујући и потрошне материјале које испоручује Извођач по Уговору.

2.1.27. „Постројење“ представља апарате, машине и возила који су предвиђени да буду део Трајних радова.

2.1.28. „Градилиште“ представља место на коме се изводе радови и на којем се испоручују постројења и материјали или било које друго место које на основу Уговора представља део градилишта.

    - „Под-деоница“ означава следеће под-деонице:

- Станица Нови Сад

- Нови Сад – Суботица (искључујући станице Нови Сад и Суботица)

- Суботица (укључујући станицу) – државна граница (Келебија)

Током извођења радова, саобраћај ће у станици Нови Сад и станици Суботица, као и на под-деоници Суботица (укључујући станицу) – државна граница (Келебија), бити организован по расположивим колосецима у складу са Технологијом и организацијом извођења радова коју достави Извођач и одобри Инвеститор, а саобраћај на под-деоници Нови Сад-Суботица (искључујући станицу Нови Сад и Суботица) ће бити у потпуности затвовен током извођења радова на изградњи.

2.1.30. „Измена“ представља било какву измену захтева Инвеститора или Радова, која је наложена или одобрена.

2.1.31. „Техничке спецификације интероперабиности - ТСИ“ представљају спецификације путем којих је покривен сваки структурни подсистем или део структурног подсистема да би се испунили основни захтеви и обезбедила интероперабилност транс-европског железничког сисетема за велике брзине и конвенционалног система.

2.1.32. "Структурни подсистеми" представљају подсистеме онако како су дефинисани Законом о безбедности и интероперабилности железнице ("Службени гласник РС" 104/2013, 66/2015 и 92/2015), чланом 6, тачка 1, 2 и 3.

2.1.33. „Техничка контрола“ представља независно, треће лице ангажовано од стране Финансијера и Инвеститора за одобравање Пројекта за грађевинску дозволу, у складу са Законом о планирању и изградњи Републике Србије.

2.1.34. „Дан“ јесте календарски дан.

2.2. ТУМАЧЕЊА

2.2.1. Уколико контекст не упућује на нешто друго, у овом Уговору:

2.2.1.1. речи које указују на један род обухватају све родове;

2.2.1.2. речи које указују на једнину такође обухватају множину, а речи које указују на множину такође обухватају једнину;

2.2.1.3. одредбе које садрже речи договорити, договорено и договор изискују да договор буде у писаној форми, и

2.2.1.4. у писаној форми значи руком написано, откуцано, одштампано или електронским путем сачињено тако да представља трајни документ.

2.2.2. Речи са маргине и друга заглавља неће бити узети у обзир приликом тумачења правила и услова овог Уговора.

2.3. КОМУНИКАЦИЈА

2.3.1. Где год овај Уговор изискује давање или издавање одобрења, потврда, уверења, одлука, сагласности, решења, саопштења и захтева, такве комуникације:

2.3.1.1. у писаној су форми и достављају се на руке (са потврдом пријема), шаљу се поштом или по куриру или се преносе помоћу договорених система електронског преноса; и

2.3.1.2. достављају се, шаљу или преносе на адресу примаоца наведену у уговору. Међутим:

2.3.1.2.1. ако прималац саопшти неку другу адресу, даље комуникације се упућују на ту адресу; и

2.3.1.2.2. уколико прималац није друкчије назначио у захтеву за издавање одобрења или сагласности, одобрење или сагласност се може послати на адресу са које је послат захтев.

2.3.1.3. Одобрења, потврде, сагласности и решења не могу се неоправдано ускратити или одуговлачити. При издавању потврде једној страни, издавалац доставља примерак потврде и другој страни. Када једној страни упути саопштење друга страна или Надзорни орган, примерак тог саопштења упућује се Надзорном органу односно другој страни, зависно од случаја.

2.4. МЕРОДАВНО ПРАВО И ЈЕЗИК

2.4.1. На Уговор се примењује право Републике Србије.

2.4.2. Ако постоје верзије било ког дела Уговора на неколико језика, предност се даје верзији која је написана на енглеском језику.

2.4.3. У случају да неко питање није регулисано домаћим прописима и/или законима, користиће се међународна правила као што је FIDIC Услови уговарања за постројење и пројектовање-изградњу (прво издање из 1999. године).

2.4.4. Комуникација се одвија двојезично, на српском и енглеском језику, а меродаван је енглески језик.

2.5. ПРИОРИТЕТ ДОКУМЕНАТА

2.5.1 Документа која сачињавају Уговор сматрају се узајамно објашњивим. За потребе тумачења, приоритет докумената је како следи:

2.5.1.1. Уговор.

2.5.1.2. Прилози овог уговора

2.5.1.3. Идејни пројекат

У случају било какве неусаглашености или неправилности у документима, Надзорни орган се обавезује да изда потребно разјашњење или упутство.

2.6. ЧУВАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ЊЕНО ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ

2.6.1. Извођач држи у свом поседу сву Документацију Извођача и води рачуна о њој све до њеног преузимања од стране Финансијера и Инвеститора. Извођач се обавезује да Финансијеру поднесе сву Документацију Извођача у шест примерака.

2.6.2. Извођач се обавезује да на градилишту држи један примерак Уговора, документације предвиђене Законом о планирању и  изградњи, Документацију Извођача, измене и друге комуникације издате на основу Уговора. Особље Финансијера и Инвеститора има право приступа овој документацији у свако разумно доба.

2.6.3. Извођење радова биће описано у Грађевинском дневнику који води Извођач. Грађевински дневник мора бити на сталном располагању представницима Финансијера и Инвеститора у току радног времена. Дневни подаци се уносе од стране представника Извођача или номинованог представника. У дневнику се не смеју остављати празна места. Поред представника Извођача, следеће особе могу уносити податке у грађевински дневник:

2.6.3.1. Надзорни орган;

2.6.3.2. Овлашћени  представници  Извођача,  Инвеститора  и  Надзорног органа;

2.6.3.3. Одговарајућа званична тела Србије.

2.6.4. Уколико се Надзорни орган или Извођач не сложе са подацима у грађевинском дневнику, обавезни су да изнесу свој став у року од пет (5) радних дана. У супротном, сматраће се да је податак прихваћен. Странице грађевинског дневника за претходни дан биће предаване Надзорном органу свако јутро.

2.7. КОРИШЋЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ИЗВОЂАЧА ОД СТРАНЕ ФИНАНСИЈЕРА

2.7.1. Извођач задржава ауторска и остала права интелектуалне својине на документацију Извођача и на осталу пројектну документацију припремљену од стране Извођача (или у његово име).

2.7.2. Сматра се да је потписивањем Уговора Извођач дао Финансијеру и Инвеститору временски неограничену, преносиву, неексклузивну и бесплатну дозволу да умножава, користи и преноси документацију Извођача, као и да је модификује и користи у том облику. Та дозвола:

2.7.2.1. важи током стварног или предвиђеног радног века (зависно од тога који је дужи) релевантних делова радова,

2.7.2.2. даје право било ком лицу које држи релевантни део радова у законитом поседу на умножавање, коришћење и преношење документације Извођача ради завршавања, експлоатисања, одржавања, мењања, подешавања, поправке и рушења радова, и

2.7.2.3. у случају документације Извођача у облику рачунарског програма и осталог софтвера, допушта њихову употребу у било ком рачунару на градилишту и другим местима  предвиђеним Уговором, укључујући замену било ког рачунара испорученог од стране Извођача.

2.7.3. Документација Извођача и остала пројектна документација која је припремљена од стране Извођача (или за његов рачун) не може да буде коришћена, умножавана или пренета трећим лицима од  стране Финансијера или Инвеститора (или у њихово име) у сврхе које су различите од оних које су предвиђене овим чланом.

2.8. КОРИШЋЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ФИНАНСИЈЕРА ОД СТРАНЕ ИЗВОЂАЧА

2.8.1. Финансијер и Инвеститор задржавају ауторска и остала права интелектуалне својине у свој документацији припремљеној од стране Финансијера, односно Инвеститора (или за њихов рачун). Извођач има право да о сопственом трошку умножава, користи и преноси ове документе за потребе извршавања Уговора. Извођач  нема право да их  умножава, користи или преноси трећим лицима без сагласности Финансијера и Инвеститора, осим у мери потребној за извршавање Уговора.

2.9. ПОВЕРЉИВИ ПОДАЦИ

2.9.1. Извођач се обавезује да поднесе све поверљиве податке и остале информације које Надзорни орган буде оправдано тражио да би утврдио да ли Извођач поступа у складу са Уговором.

2.10. ПОСТУПАЊЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНИМА

2.10.1. Извођач се обавезује да у извршавању Уговора поступа у складу са законима Републике Србије.

# Члан 3. Садржај Уговора

Садржај Уговора јесу услуге, набавка, изградња, испорука и уградња свих неопходних елемената за реконструкцију деонице железничке пруге Нови Сад – Суботица – државна граница (Келебија) у дужини од 108,1 km. То укључује радове на реконструкцији под-деонице Станица Нови Сад, и реконструкцији и изградњи под-деоница Нови Сад-Суботица (искључујући станице Нови Сад и Суботица) и Суботица (укључујући станицу)-државна граница (Келебија), да би се успоставила двоколосечна пруга за мешовити саобраћај за брзине до 200 km/h, која испуњава услове Основног коридора Трансевропске транспортне мреже (ТЕН-Т).

Услуге из става 1. овог члана, јесу активности израде: Пројекта за грађевинску дозволу за Деоницу пруге Нови Сад – Суботица – Државна граница (Келебија), као и свих других докумената и елабората потребних за добијање грађевинске дозволе у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и Закона о безбедности и интероперабилности железнице и у складу са Идејним пројектом и Пројектним задатком који су прилог овог Уговора.

Осим услуга из става 2. овог члана, Извођач се обавезује да изради Пројекте за извођење радова за Деоницу Нови Сад – Суботица – Државна граница (Келебија) и осталу документацију неопходну за извођење радова укључујући и Пројекат организације градилишта са приступним саобраћајницама и Пројекат управљања саобраћајем током изградње.

За послове пружања услуга из ст. 2. и 3. овог члана Извођач мора да поступа у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи, и да ангажује пројектанте са лиценцом одговарајућег пројектанта и одговарајућим стручним искуством у изради техничке документације.

Под радовима из става 1 овог члана подразумева се реконструкција и изградња железничке пруге и железничких станица, сигнално сигурносних и телекомуникационих постројења, електро постројења, постројења за снабдевање енергијом, инжењерских објеката са грађевинским и другим материјалом неопходним за реализацију Пројекта, као и достављање на увид свих атеста, сертификата  и испитивања  неопходних за поступак техничког прегледа, ради прибављања употребне дозволе и сертификата о верификацији које издаје Пријављено тело у складу са Законом о безбедности и интероперабилности железнице.

За послове извођења свих уговорених  радова дефинисаних  у  ставу  5. овог члана, Извођач мора да буде уписан у одговарајући регистар за извођење ове врсте Радова, као и да има запослена лица са лиценцом одговорног извођача радова и одговарајућим стручним искуством.

За вршење свих уговорених услуга и извођење свих уговорених радова, Извођач је дужан да поштује законске прописе Републике Србије.

# Члан 4. Финансирање пројекта и Прихваћени уговорни износ

Пројекат се финансира у складу са Уговором о кредиту између Кинеске банке и Републике Србије, законом којим се уређује буџет Републике Србије и овим Уговором.

Уговорна цена је паушални Прихваћени уговорни износ и подлеже прилагођавањима у складу са Уговором.

Прихваћени уговорни износ за услуге и радове из члана 3. овог Уговора износи USD 1.162.810.000,00 (једна милијарда сто шездесет и два милиона осамсто десет хиљада америчких долара) и обухвата добит Извођача, као и трошкове израде техничке документације, организације градилишта, припремних радова, помоћних материјала и опреме, осигурања и све остале зависне, директне или индиректне трошкове Извођача.

Валута свих плаћања, која по основу Неопозивог обавештења о повлачењу транше поднетог од стране лица овлашћеног за повлачење транше у име Финансијера, врши Кинеска банка из средстава кредита биће у USD, а плаћања из дела средстава која обезбеђује Финансијер у динарима (RSD) по званичном средњем девизном курсу Народне банке Србије на дан исплате.

У Прихваћени уговорни износ из става 2. овог члана не улазе:

1. трошкови прибављања земљишта (Инвеститор је одговоран за прибављање грађевинског земљишта које ће Извођачу дати на коришћење без накнаде за сврху извођења трајних и привремених радова, приступ и изградњу потребних објеката током извршења Пројекта);

2.  трошкови пореза на додату вредност (ПДВ), дажбина и царина.

# Члан 5. Промена Уговорне цене услед измењених околности и накнадних радова

У случају измењених околности и накнадних радова, Уговорна цена се може променити по одобрењу свих уговорних страна, до нивоа од максимално 10% од Прихваћеног уговорног износа, у складу са процедуром и на начин који је одређен овим Уговором. У случају да не може да се постигне договор свих страна, износ из члана 4, став 3 остаје непромењен.

Измењене околности из става 1 овог члана подразумевају неочекиване догађаје који утичу на износ и које није могуће предвидети у време потиписивања овог Уговора и чија појава је била неизбежна или је било немогуће уклонити њихове ефекте током реализације овог Пројекта.

Накнадни радови из става 1 овог члана су они радови који нису закључени и нису неопходни за извршење овог Уговора и које Финансијер и Инвеститор захтевају да се предузму.

Трошкове из става 1 овог члана сносе Финасијер и Инвеститор.

# Члан 6. Начин плаћања

Начин плаћања за извршене радове и испоруке је по месечним привременим ситуацијама које ће се формирати на основу оствареног прогреса радова и Ценовника који чини Анекс 1 овог Уговора. Анекс 1 мора бити потписан у року од 90 дана од усвајања Идејног пројекта од стране Републичке ревизионе комисије, а у сваком случају пре исплате првог дела аванса.

Све трансфере по овом Уговору према  Извођачу вршиће Кинеска банка на основу захтева за траншу коју Кинеској банци испостави лице овлашћено за повлачење транше у име Финансијера, осим трансфера које је обавезан да изврши Финансијер у пропорцији утврђеној Уговором о кредиту.

Сви трансфери ће се вршити у складу са Уговором о кредиту и овим Уговором. Износи и Ценовник (за аванс и по привременим ситуацијама) биће уређени Анексом 1 овог Уговора, поменутим у ставу 1. овог члана.

Финансијер неће сносити никакву одговорност за плаћања према Извођачу, осим за плаћања у припадајућој пропорцији из Уговора о кредиту и одговорности за благовремену доставу Кинеској банци Обавештења о повлачењу транше и комплетирање пратеће документације које се неће безразложно ускратити у складу са роковима и условима утврђеним Уговором о кредиту, а исплате Извођачу ће бити извршене у складу са Уговором.

Исплате Извођачу вршиће се за извршене услуге и радове по основу оверених привремених ситуација и окончане ситуације по завршетку Пројекта, у складу са Уговором.

# Члан 7. Рокови

Извођач је дужан да изврши све услуге и радове из члана 3. овог Уговора, и то:

1. да припреми Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење радова за Деоницу дефинисану у члану 3. став 2 (не укључујући време за одобравање од стране техничке контроле) – у року од 180 дана од дана ступања на снагу овог Уговора;

2. да изведе радове како је дефинисано у члану 3. став 5, у року од 33 месеца, рачунајући од Датума почетка како је дефинисан чланом 48. овог Уговора. Радови се изводе по Под-деоницама, у складу са Динамичким планом поднетим према члану 50. и Пројектом управљања саобраћајем током изградње према члану 13.

II ФИНАНСИЈЕР И ИНВЕСТИТОР

# Члан 8. Обавезе Финансијера и Инвеститора

Финансијер и Инвеститор се обавезују да:

1. плате Извођачу, у погледу извођења и извршења радова и отклањања недостатака у истима, Уговорну цену, у време и на начин који су прописани Уговором;

2.   Извођачу дају право приступа и држања у поседу свих делова градилишта током уговореног рока за извођења радова сукцесивно и по Под-деоницама у време дефинисано Динамичким планом у складу са Чланом 50. Уговора. Право прилаза и поседа градилишта не даје се искључиво Извођачу. Финансијер и Инвеститор могу ускратити право поседа до пријема Гаранције о добром извршењу посла;

3.   прибаве сва потребна одобрења и дозволе у складу са Законом о планирању и изградњи, под условом да је Извођач доставио сву потребну документацију за исте, а чија је израда његова уговорна обавеза;

4. стекну право власништва над локацијом или коришћења земљишта за реализацију пројекта у складу са Просторним планом и Уговором и омогуће приступ на локацију за Извођача, подизвођаче и друга лица која одреди Извођач да изврше радове пре Датума почетка извођења радова. Приступ Извођача на локацију биће усклађен са техничком документацијом, динамичким планом изградње усклађеним са решеним имовинским односима. Финансијер и Инвеститор ће такође бити одговорни за расељавање свих становника или оних који бораве на локацији и сносе све трошкове, укључујући али не ограничавајући се на плаћање накнаде за пресељење, у вези са стицањем земљишта и обезбеђивањем локације;

5.   пре почетка извођења радова на градилишту, Надзорни орган ће писаним актом одредити координатора за безбедност и здравље на раду за време извођења радова, који ће такође обезбедити припрему Плана превентивних мера у складу са Правилником о заштити на раду на привременим или покретним градилиштима (Службени гласник Републике Србије бр. 14/09 и 95/10);

6.    потпуно подржавају и координирају спровођење пројекта у свим фазама;

7.    формирају радни тим за координацију;

8.    врше послове финансијске контроле;

9.  достављају у складу са овим Уговором прописно оверене привремене и окончане  ситуације  са  захтевом  за  плаћање  Кинеској  банци  у  складу  са Неопозивим обавештењем о повлачењу транше, односно управи надлежној за послове трезора, ради плаћања према Извођачу;

10.  обезбеде Пријављено тело и сносе трошкове и да обезбеде да Пријављено тело изведе услуге и радове у фазама према овом Уговору, у складу са Законом о безбедности и интероперабилности железнице;

11.  обезбеде Надзорног органа и вршење стручног надзора и сносе трошкове, у складу са Законом о планирању и изградњи;

12. обезбеде ревизију од стране Техничке контроле за Пројекат за грађевинску дозволу које изради Извођач у склопу овог пројекта и сносе трошкове;

13.  у року од 14 дана решавају све благовремено достављене захтеве Извођача и достављају одговоре у писаној форми. Благовремено достављање значи да је Извођач доставио захтев најмање 28 дана пре него што тај захтев може да, евентуално, утиче на уговорене обавезе;

14. благовремено решавају и одобравају, уз претходну писану и образложену сагласност Надзорног органа, евентуалне захтеве за продужење рока извођења радова;

15.  обезбеде Комисију за технички пријем Пројекта;

16.  учествују у примопредаји радова и коначном обрачуну;

17.  користе изграђене објекте строго према упутствима Извођача током гарантног периода и Периода одговорности за недостатке;

18.  организују железнички саобраћај у време извођења радова, на основу Пројекта за извођење радова, како је дефинисано чланом 13. став 2;

19. обезбеде Извођачу привремена места за одлагање материјала и опреме, у складу са Идејним пројектом;

20. Извођачу обезбеде временски интервал у реду вожње за приступ градилиштима у станицама Нови Сад, Врбас и Суботица, у складу са Организацијом саобраћаја и Динамичким планом за извођење радова достављеним од стране Извођача и одобреним од стране Инвеститора;

21. Омогуће Извођачу да бесплатно користи материјал демонтиран са под-деонице Нови Сад-Суботица (искључујући станице Нови Сад и Суботица) за потребе Градилишта. Извођач је дужан да овај материјал врати Инвеститору по завршетку Радова.

Инвеститор је одговоран за организацију и регулисање саобраћаја током изградње како би обезбедио повољне услове за изградњу, изузев на под-деоници Нови Сад-Суботица (искључујући станице Нови Сад и Суботица), и сноси припадајуће трошкове.

Финансијер и Инвеститор се обавезују да спроведу потребне процедуре у циљу изузимања Извођача од плаћања ПДВ и царине, након ступања на снагу Уговора о кредиту између Кинеске банке и Републике Србије (клаузула о ослобођењу, издавање потврде, и др.).

Финансијер и Инвеститор се обавезују да, у мери у којој је то у њиховој моћи, помогну Извођачу при обезбеђивању, од надлежних органа, свих релевантних сагласности и дозвола, укључујући и лиценце и дозволе неопходне за увоз опреме и материјала, укључујући и привремени увоз опреме Извођача по Уговору и било која друга овлашћења која су неопходна за почетак, извођење и завршетак радова на основу Уговора.

Финансијер и Инвеститор се обавезују да пруже помоћ Извођачу у добијању релевантних дозвола за боравак и рад страног особља на територији Републике Србије у складу са важећим законима и прописима Републике Србије за запослене и особље Извођача.

Уколико Финансијер и Инвеститор сматрају да имају право на неку наплату према неком члану овог Уговора, или у вези са овим Уговором, и/или на продужење Рока за пријаву недостатака, Финансијер и Инвеститор, или Надзорни орган, обавештавају Извођача уз навођење појединости. Обавештење се даје што је могуће пре пошто Финансијер и Инвеститор сазнају за догађај или околност који дају повода потраживању. Обавештење у вези са евентуалним продужењем Рока за пријаву недостатака даје се пре истека тог рока.

У наведеним појединостима прецизира се члан или други основ потраживања и даје се образложење износа и/или продужења рока на које Финансијер и Инвеститор сматрају да имају право у вези са Уговором. Надзорни орган потом поступа у складу са чланом 9 и даје сагласност или утврђује (i) (евентуални) износ на који Финансијер и Инвеститор имају право да им буде исплаћен од стране Извођача и/или (ii) (евентуално) продужење Рока за пријаву недостатака у складу са чланом 62.

Овај износ може бити укључен као одбитак у Уговорну цену и Ситуације. Финансијер и Инвеститор имају право на пребијање, или на евентуални одбитак од износа наведеног у Ситуацији, или на неко друго потраживање према Извођачу, искључиво у складу са овим чланом.

# III НАДЗОРНИ ОРГАН И ПРИЈАВЉЕНО ТЕЛО Члан 9. Обавезе Надзорног органа

Финансијер и Инвеститор одређују Надзорни орган за контролу извршавања обавеза предвиђених Уговором. Особље Надзорног  органа састављено је од  инжењера одговарајућих профила и осталих стручњака који су оспособљени за извршавање таквих обавеза. Чланови тима Надзорног органа, у оквиру делокруга својих активности, морају испуњавати услове предвиђене Законом о планирању и изградњи за вршење стручног надзора.

Надзорни орган може да користи овлашћења Надзорног органа која су предвиђена овим Уговором или која  из њега произилазе.

Надзорни орган није овлашћен да врши измене Уговора.

Пре давања било какавог налога који има за последицу промену рока, износа или обима посла, Надзорни орган мора прибавити писану сагласност Финансијера и Инвеститора.

Ниједно одобрење, контрола, потврда, сагласност, инспекција, упутство, обавештење, предлог, налог, захтев, испитивање или сличан чин Надзорног органа (укључујући и одсуство неодобравања) не ослобађа Извођача од било које одговорности коју је преузео на основу Уговора, укључујући и одговорност за грешке, пропусте, одступања и неизвршење.

Надзорни орган има право да преноси обавезе и овлашћења на своје особље и да такође те обавезе и овлашћења повлачи уз изричиту сагласност Финансијера и Инвеститора, и о томе ће обавестити Извођача.

Надзорни орган има право да Извођачу издаје (било када) налоге који су потребни за извођење радова и отклањање недостатака, а све у складу са ставовима 3., 4. и 5. овог члана и овим Уговором. Извођач може да прима налоге само од Надзорног органа или од неког од његовог особља на кога је пренето одговарајуће овлашћење у складу са овим чланом.

Када је било којим чланом овог Уговора предвиђено да Стручан надзор (Надзорни орган) поступи тако да се постигне сагласност између Уговорних страна или да донесе одлуку о било ком питању, Надзорни орган ће се консултовати са Уговорним странама у циљу постизања договора. Ако договор није постигнут, Нaдзорни орган ће донети правичну одлуку у складу са Уговором, узимајући у обзир све релевантне околности.

Надзорни орган ће писменим путем обавестити све уговорне стране о својој одлуци са детаљним образложењем у року од 28 дана од дана добијања одговарајућег захтева, ако се другачије не договори.

Уговорне стране ће поштовати договор или одлуку, осим и све док то не буде другачије ревидирано у складу са Поглављем XIX.

# Члан 10. Пријављено тело

Финансијер и Инвеститор одређују Пријављено тело, у складу са Законом  о безбедности и интероперабилности железнице, за оцењивање усаглашености и погодности за употребу структурних подсистема – чинилаца интероперабилности. Особље Пријављеног тела чине инжењери одговарајућег профила који су оспособљени за вршење таквих обавеза. Пријављено тело није овлашћено да врши измене Уговора.

Пријављено тело верификује интероперабилност структурних подсистема у следећим фазама реализације пројекта:

1.  Пројекaт за грађевинску дозволу,

2.  Пројекат за извођење радова,

3. Изградњa структурних подсистема укључујући посебно грађевинске радове, уграђене материјале и опрему, као и склапање саставних делова и подешавање структурних подсистема,

4.  Коначна испитивања структурних подсистема.

Пријављено тело је дужно да састави техничку документацију која се прилаже уз декларацију о верификацији структурних подсистема.

Техничка документација из претходног става садржи податке везане за карактеристике структурних подсистема, за услове и ограничења коришћења и упутства у вези са подешавањем и одржавањем система и, по потреби, све документе којима се потврђује усаглашеност чинилаца интероперабилности.

Извођач се обавезује да обезбеди приступ целокупној документацији у фази израде пројеката које он израђује у оквиру овог Уговора, као и другим техничким документима (атести, сертификати, и резултати испитивања), Пријављеном телу у вршењу својих обавеза.

# IV ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 11. Опште обавезе Извођача

Извођач се обавезује да пројектује, изведе и заврши Радове у складу са Уговором, као и да отклони све недостатке у Радовима. По завршетку, Радови морају да буду исправни за коришћење у сврхе предвиђене Уговором, што укључује и обавезу Извођача да о свом трошку отклони све недостатке који су последица грешака у пројектима или извођењу Пројекта, у року од 5 година од датума издавања Потврде о пријему радова. Извођач је дужан да Пројекат из овог Уговора изведе према Пројекту за грађевинску дозволу, Грађевинској дозволи и Пројекту за извођење радова.

Извођач се обавезује да обезбеди опрему и документацију Извођача, као и сво особље, робу, потрошни материјал и све остале ствари и услуге, било привремене или трајне природе, које су потребне за пројектовање, извођење и завршетак Радова и отклањање недостатака.

Извођач је одговоран за адекватност, стабилност и безбедност свих радова на Градилишту и за све методе извођења Пројекта.

Извођач се обавезује да на захтев Надзорног органа поднесе појединости аранжмана и метода које Извођач намерава да усвоји за потребе извођења Пројекта. Никакве битне измене у тим аранжманима и методима не могу се вршити пре него што оне буду саопштене Надзорном органу.

Извођач се обавезује да поступи у складу са налозима издатим од стране Надзорног органа или његовог овлашћеног помоћника по било ком питању везаном за Уговор. Налози се издају у писаној форми.

Извођач је обавезан да све уговорене Услуге и Радове изведе у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о безбедности и интероперабилности железнице и другим релевантним законима и прописима Републике Србије и техничкој документацији, а сагласно важећим техничким прописима, стандардима и нормативима.

Извођач се обавезује да решењем одреди одговорног извођача радова обухваћених овим Уговором, као и одговорне извођаче радова, за све предвиђене врсте радова из техничке документације, са личним лиценцама и да их достави стручном надзору. Одговорни извођачи радова морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и изградњи.

У случају потребе за изменом неких од  одговорних извођача  радова, Извођач  је у обавези да, пре достављања решења о одређивању нових одговорних извођача радова, добије писану сагласност Инвеститора у року од 7 дана. Уз разлоге измене напред наведених одговорних извођача, Извођач је дужан да достави доказе о томе да новоименовани одговорни извођачи радова испуњавају све услове прописане Законом о планирању и изградњи.

Ради извођења Пројекта који је предмет овог Уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши све припремне, главне и завршне радове, постави и одржава саобраћајну сигнализацију и друге неопходне послове за потпуно извршење Пројекта, који су предмет овог Уговора.

Извођач је обавезан да пре увођења у посао изврши следеће:

1. Извођач је дужан да поднесе Финансијеру и Инвеститору, у року од 28 дана од Датума почетка:

1.1. На усвајање детаљан динамички план извођења уговорених радова, са јасно назначеним активностима. Динамички план мора бити потписан и оверен од стране Извођача. Саставни део динамичког плана су ресурсни планови и то:

1.1.1. план ангажовања потребне радне снаге;

1.1.2. план ангажовања потребне механизације и опреме на градилишту;

1.1.3. план набавке потребног материјала;

1.1.4. финансијски план реализације извођења радова по месецима;

1.1.5. пројекат организације градилишта;

1.1.6. пројекат технологије извођења радова;

1.2. Елаборат противпожарне заштите;

1.3. Предлог плана превентивних мера у складу са Уредбом о безбедности и здрављу на раду на привременим или покретним градилиштима;

1.4. Детаљан топографски план терена пре Датума прочетка;

1.5. Детаљан списак и динамички план достављања информација, документације или активности које су обавеза Финансијера или Инвеститора, а на било који начин утичу на реализацију овог Уговора;

1.6. План управљања са мерама за заштиту животне средине;

1.7. Акциони план за заштиту животне средине.

# Члан 12. Демонтажа, транспорт и одлагање приликом реконструкције пруге

Демонтирани елементи горњег строја (шине, прагови, причврсни прибор и туцаник) и електротехнички материјал и опрема, као и опрема за снабдевање енергијом, су власништво Инвеститора.

Извођач има обавезу да:

- пажљиво изврши демонтажу елемената како би их у највећој могућој мери сачувао од оштећења, тако да придобијени материјал и опрема могу бити поново употребљени. Демонтажа ће бити извршена како је описано у документацији Идејног пројекта;

- демонтиране шине треба да буду у дужини од најмање 45 метара;

- демонтиране шине треба утоварити у кола која обезбеђује Инвеститор;

- остатак демонтираног материјала (осим шина) транспортовати и складиштити на локације које одреди Инвеститор, а које су у пречнику од 10 km.

# Члан 13. Организација саобраћаја у току извођења радова

У току извођења радова саобраћај се мора одвијати на прузи уз минималне неопходне прекиде.

Извођач се обавезује да 28 дана пре Датума почетка преда Инвеститору  Пројекат извођења радова, укључујући и Пројекат управљања саобраћајем током изградње, узимајући у обзир захтеве Инвеститора да ће се за време извођења радова на железничкој прузи одвијати саобраћај пуним интензитетом.

У оквиру ове документације Извођач нарочито треба да дâ предлог и услове одвијања саобраћаја са аспекта безбедног извођења радова.

Инвеститор ће детаљно дефинисати потребан обим саобраћаја према појединим видовима транспорта, као и максимално трајање затвора пруге.

Инвеститор ће у року од 21-ог дана дати примедбе или сагласност на достављену документацију.

У случају да Инвеститор има примедбе на достављену документацију, Извођач је дужан да у року од 14 дана отклони недостатке и достави поново Инвеститору документацију на сагласност.

Преусмеравање саобраћаја на новоизграђени/реконструисани колосек док се стари колосек реконструише вршиће се под условима које је одобрио Инвеститор и функционисаће у условима који постоје на градилишту. Пре преусмеравања саобраћаја на новоизграђени колосек Извођач ће се држати процедуре Инвеститора о техничком прегледу и прибавиће сагласност за пуштање колосека у саобраћај.

У погледу организовања привремених прекида заобраћаја ради извођења уговорених радова, важе следећи принципи:

- Инвеститор ће обезбедити обуставу саобраћаја ограничено на станице Нови Сад, Врбас и Суботица и под-деоницу Суботица (укључујући станицу)-државна граница (Келебија) у складу са Технологијом и организацијом извођења радова коју достави Извођач и одобри Инвеститор;

- у посебним случајевима као што је монтирање скретница које су повезане за колосек који се користи, прекиди саобраћаја ће бити организовани у трајању до 12 часова током ноћи;

- Саобраћај на под-деоници Нови Сад-Суботица (искључујући станице Нови Сад и Суботица) ће бити у потпуности обустављен током извођења радова на изградњи.

За потребе управљања саобраћајем у времену током којег је постојећа сигнална опрема ван функције, Инвеститор ће обезбедити, уградити и одржавати 2 комада привремених мобилних сигналних уређаја, а Извођач ће обезбедити материјал потребан за њихову уградњу и контејнере (смештајне објекте) за особље Инвеститора које ће руковати тим уређајима и регулисати саобраћај.

# Члан 14. Банкарске гаранције

Извођач је обавезан да у року од 28 дана од дана ступања на снагу овог Уговора достави Финансијеру:

1. Гаранцију банке за добро извршење посла у висини 10% Прихваћеног уговорног износа са роком важности који је 28 дана дужи од уговореног рока за Завршетак радова и Рока за пријаву недостатака. Гаранција банке мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора

2. Гаранцију банке за повраћај првог дела аванса у висини од 100% првог дела аванса са роком важности који је 28 дана дужи од уговореног рока за Завршетак радова. Гаранција банке мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора. Уколико се овај аванс оправда раније, Финансијер ће ослободити ову гаранцију и вратити је Извођачу.

Извођач је обавезан да продужи Гаранцију банке за добро извршење посла из овог Члана у случају продужења рока за Завршетак радова или Рока за пријаву недостатака. Извођач је такође обавезан да прилагоди износ Гаранције за добро извршење посла уколико дође до прилагођавања Прихваћеног уговорног износа у складу са Чланом 5. овог Уговора.

Поред горе наведених, Извођач ће у року од 28 дана од добијања Грађевинске дозволе за уређење градилишта доставити и Гаранцију банке за повраћај другог дела аванса у висини од 100% другог дела аванса са роком важности који је 28 дана дужи од уговореног рока. Гаранција банке мора имати клаузулу да је неопозива, безусловна и наплатива на први позив без приговора. Уколико се овај аванс оправда раније, Финансијер ће ослободити ову гаранцију и вратити је Извођачу.

Банка која издаје гаранције мора бити првокласна међународна или домаћа банка прихватљива за Финансијера.

Све гаранције банке наведене у овом члану морају да садрже клаузулу да су неопозиве, безусловне и наплативе на први позив без приговора, у складу међународним правилима URDG 758.

# Члан 15. Представник извођача

Извођач именује Представника извођача и даје му сва овлашћења која су му потребна за деловање у име Извођача у складу са Уговором. Уколико Представник извођача није именован у Уговору, Извођач се обавезује да пре Датума почетка Надзорном органу поднесе на сагласност  име  и  податке  о  лицу које  намерава да  постави  као Представника извођача. Ако сагласност буде ускраћена или касније повучена, или ако постављено лице не делује као Представник извођача, Извођач се обавезује да на сличан начин предочи име и податке о неком другом лицу погодном за такво постављење. Извођач не може да без претходне сагласности Надзорног органа смени Представника извођача или да постави новог.

Представник извођача је обавезан да све време посвети извршавању Уговора од стране Извођача. У случају привременог одсуства Представника извођача са градилишта током извођења Радова, одређује се одговарајућа замена уз претходну сагласност Надзорног органа, о чему се Надзорни орган обавештава.

Представник извођача прима у име Извођача налоге у складу са одредбама овог Уговора.

Представник извођача има право да овлашћења и функције пренесе на било које компетентно лице, као и да у свако доба повуче таква овлашћења и функције. Никакав пренос или повлачење не може да ступи на снагу пре него што Надзорни орган прими претходно обавештење потписано од стране Представника извођача са именом дотичног лица и назнаком овлашћења и функција које се преносе или повлаче.

Представник извођача и сва поменута лица морају да течно говоре српски или енглески. Уколико Представник извођача или сва поменута лица нису са течним знањем српског језика, Извођач ће ангажовати компетентног преводиоца на располагању у току радног времена.

# Члан 16. Подизвођачи

Извођач се обавезује да ангажује подизвођаче са седиштем ван Народне Републике Кине, као и да употреби грађевински материјал и друга добра неопходна за реализацију пројекта који је предмет овог Уговора, а који су произведени, обрађени и израђени ван Народне Републике Кине, у висини не мањој од 46% од укупног Прихваћеног уговорног износа Пројекта.

Извођач се обавезује да у поступку набавке омогући што је могуће већу конкуренцију.

Избор подизвођача и добављача се врши после објављивања јавног позива за надметање.

Извођач неће ограничавати конкуренцију, а нарочито неће онемогућавати било којег понуђача да учествује у поступку јавне набавке.

Извођач ће обезбедити да избор подизвођача и добављача буде извршен јавно и транспарентно.

Извођач ће обезбедити да сви потенцијални подизвођачи и добављачи буду у једнаком положају током свих фаза поступка.

Извођач неће постављати услове избора који би значили националну, територијалну, предметну или личну дискриминацију међу понуђачима, нити дискриминацију која би произилазила из класификације делатности коју обавља понуђач.

Избор подизвођача са седиштем ван Народне Републике Кине, као и добављача грађевинског материјала и других добара који су предмет овог Уговора, а који су произведени, обрађени и израђени ван Народне Републике Кине, обавља Извођач и подноси на сагласност Финансијеру и Инвеститору.

Финансијер и Инвеститор дају сагласност у року од 14 дана од дана подношења предлога за избор.

Извођач је одговоран за поступке и неизвршавање обавеза било којег подизвођача, ње- гових заступника или запослених исто тако као да су то поступци и неизвршавање оба- веза од стране Извођача.

Извођач је, у тренутку потписивања Уговора, упознат са ценама материјала и добара на српском тржишту и укључио их је у Анализу ризика пројекта и са тим ценама је формирао укупну цену из овог Уговора.

# Члан 17. Обележавање

Извођач се обавезује да обележи Радове у односу на првобитне тачке, линије или коте предвиђене Уговором, или предочене од стране Надзорног органа. Извођач је одговоран за тачност распореда свих делова Радова и обавезан је да исправи сваку грешку у положајима, котама, димензијама или правцима Радова.

Инвеститор се обавезује да Извођачу обезбеди наведене референтне тачке.

У случају да у тим референтним тачкама буде грешака или неслагања, Инвеститор се обавезује да Извођачу пружи сву потребну помоћ за решење тих питања.

# Члан 18. Безбедносни поступци

Извођач се, о свом трошку, обавезује:

1. да поступа у складу са свим одговарајућим прописима о безбедности,

2. да води рачуна о безбедности свих лица која имају право да буду на градилишту,

3. да се стара о томе да на градилишту и радовима не постоје непотребне препреке како се та лица не би излагала опасностима,

4. да обезбеди ограду, расвету, надзор и чуваре за Пројекат све до преузимања од стране Инвеститора, и да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта,

5. да обезбеди све привремене радове (укључујући путеве, пешачке стазе, чуваре и ограду) који су потребни у извођењу Пројекта ради коришћења и заштите пролазника и власника или корисника околног земљишта.

# Члан 19. Гаранција квалитета

Извођач се обавезује да успостави систем гарантовања квалитета да би се видело да поступа у складу са условима Уговора. Тај систем мора да буде у складу са детаљима из Уговора. Надзорни орган има право да врши контролу било ког аспекта система.

Појединости свих процедура и поступања у складу са документацијом подносе се Надзорном органу на увид пре почетка сваке фазе пројектовања и извођења. На сваком документу техничке природе који се подноси Надзорном органу мора да се види доказ о томе да га је Извођач претходно одобрио.

Извођач је обавезан да пре уградње материјала и опреме обезбеди атесте, сертификате, потврде о пореклу робе и друге документе у складу са законима и прописима Републике Србије и достави их Надзорном органу.

Поступање у складу са системом гарантовања квалитета не ослобађа Извођача од било које његове уговорне дужности, обавезе или одговорности у складу са Уговором.

# Члан 20. Подаци о градилишту

Финансијер и Инвеститор су обавезни да Извођачу, ради његовог обавештења, омогуће приступ, пре Основног датума,  свим релевантним подацима које Инвеститор има о подземним и хидролошким условима на Градилишту, укључујући и аспекте заштите животне средине. Финансијер и Инвеститор ће на сличан начин омогућити Извођачу приступ свим таквим подацима који доспеју у посед Инвеститора после Основног датума. Извођач је одговоран за тумачење свих података те врсте.

У мери у којој је то могуће (с обзиром на трошкове и време), Сматра се да је Извођач у потпуности прибавио све потребне информације о ризицима, евентуалностима и другим околностима које могу утицати на радове који су предмет овог Уговора. У истој мери се сматра да је Извођач прегледао градилиште, његово окружење, горе поменуте податке и остале информације и да се пре подношења Понуде упознао са свим релевантним стварима, укључујући поред осталог и:

1. облик и природу градилишта, са подземним условима,

2. хидролошке и климатске услове,

3. обим и природу рада и робе који су потребни за извођење и завршетак Пројекта и отклањање недостатака,

4. законе, процедуре и радне обичаје Републике Србије,

5. захтеве Извођача у вези са приступом, смештајем, погодностима, особљем, електричном енергијом, превозом, водом и осталим инсталацијама.

# Члан 21. Довољност Прихваћеног уговорног износа

Сматра се да је Извођач:

1.   уверен у исправност и довољност Прихваћеног уговорног износа, и

2. засновао Прихваћени уговорни износ на подацима, тумачењима, потребним информацијама, прегледима и свим релевантним стварима из члана 20., као и на евентуалним даљим подацима од значаја за пројекат Извођача.

3.  уколико није другачије наведено у Уговору, Прихваћени уговорни износ покрива све  уговорне  обавезе  Извођача  и  све  остало  што  је  потребно  за  добро пројектовање, извођење и завршетак Радова и отклањање евентуалних недостатака.

# Члан 22.    Непредвидљиви услови испод површине земље

У овом члану "Подземни услови" означавају природне физичке услове, као и вештачке и друге физичке препреке и загађиваче, са којима се Извођач сусреће на Градилишту приликом извођења Радова, укључујући подземне и хидролошке услове, али не и климатске услове. Непредвиђена подземна инсталација је инсталација која није била позната нити приказана у катастру подземних инсталација за Идејни пројекат.

Уколико се Извођач суочи са неповољним подземним условима за које сматра да су били Непредвидљиви, Извођач о томе обавештава Надзорни орган што је могуће пре.

У том обавештењу биће описани подземни услови, тако да Надзорни орган може да изврши њихову инспекцију, и биће наведени разлози због којих их Извођач сматра Непредвидљивим. Извођач ће наставити са извођењем Радова примењујући оне одговарајуће и рационалне мере које су примерене датим подземним условима и прихватиће сва упутства која буде дао Надзорни орган. Ако неко упутство буде представљало  Измену, примениће се XII. ИЗМЕНЕ И КОРЕКЦИЈЕ.

Ако и у мери у којој се Извођач сусретне са подземним условима који су Непредвидљиви, достави обавештење о томе и буде изложен кашњењу и/или трошковима услед тих услова, Извођач ће, према члану 99., имати право на:

(а)  продужење  рока  за  свако  такво  кашњење,  уколико  је  дошло  или  ће  доћи  до кашњења са завршетком радова према члану 51., и

(б)  накнаду таквих трошкова, која ће бити укључена у Уговорну цену.

По пријему таквог обавештења и инспекцији и/или испитивању тих подземних услова, Надзорни орган ће поступити у складу са чланом 9. да би прихватио или одредио: (i) да ли су и (ако јесу) у ком обиму ти подземни услови били Непредвидљиви, као и (ii) појединости описане у горе наведеним тачкама (а) и (б), а у вези са тим обимом.

Међутим, пре коначног усаглашавања или одређивања додатних трошкова према тачки (ii), Надзорни орган може такође да провери да ли су други физички услови у сличним деловима Радова (ако их има) били повољнији него што се то рационално могло предвидети када је Извођач поднео Понуду. Ако и у мери у којој су ти повољнији услови пронађени, Надзорни орган може поступити у складу са чланом 9. да би прихватио или одредио умањење трошкова до којег је дошло услед таквих услова, а што може бити укључено (као одбитак) у Уговорну цену и у Ситуације. Међутим, нето ефекат свих прилагођавања према тачки (б) и свих тих умањења за све подземне услове откривене у сличним деловима Радова за последицу неће имати нето смањење Уговорне цене.

Надзорни орган може узети у обзир све податке о подземним условима које је Извођач предвидео приликом подношења понуде, а које Извођач може учинити доступним, али га никакви подаци те врсте неће обавезивати.

# Члан  23. Право пролаза и погодности и избегавање ометања

Извођач се обавезује да сноси све трошкове и дажбине везане за добијање посебног и/или привременог права пролаза за његове потребе, укључујући и прилаз Градилишту.

Извођач се такође обавезује да на сопствени ризик и о сопственом трошку обезбеди све остале погодности ван Градилишта које су му потребне ради извођења Радова.

Извођач не сме да непотребно или непрописно омета:

1. грађане, или

2. прилаз, коришћење и заузимање свих путева и пешачких стаза, како јавних тако и оних у поседу Финансијера, Инвеститора или других лица.

Извођач се обавезује да Финансијера и Инвеститора обештети и заштити од штете, губитака и трошкова (укључујући и судске трошкове) насталих због непотребног или непрописног ометања.

# Члан 24. Приступни путеви

Сматра се да се Извођач уверио у подобност и расположивост приступних путева за Градилиште. Извођач се обавезује да се постара о томе да не дође до оштећења било ког пута или моста од стране возила или особља Извођача. Обавеза се односи и на правилно коришћење одговарајућих возила и праваца, као и на редовно дневно чишћење од евентуалног нанетог блата или просутог материјала и враћање у исправно стање.

Уколико друкчије није предвиђено овим Уговором:

1. Извођач је одговоран за сво потребно одржавање својих приступних путева;

2. Извођач се обавезује да обезбеди сву потребну сигнализацију или путоказе дуж приступних путева и да прибави дозволу надлежних органа за коришћење путева, сигнализације и путоказа;

3. Финансијер и Инвеститор не одговарају за било каква потраживања која произилазе из коришћења приступних путева;

4. Финансијер и Инвеститор не гарантују подобност или расположивост посебних приступних путева, и

5. трошкове настале због неподобности или нерасположивости приступних путева за потребе Извођача као и све трошкове поправки приступних путева које користи за време извођења радова којима се ти путеви доводе у технички исправно стање, како за време трајања извођења радова, тако и непосредно пред Примопредају Радова, сноси Извођач.

# Члан 25. Превоз робе

Извођач је одговоран за сав превоз робе и то посебно:

1.  Извођач се обавезује да Надзорном органу достави, 14 дана пре  издавања сваког налога за отпрему, неопходну документацију да роба која ће бити отпремљена у потпуности одговара техничким стандардима и стандардима у погледу квалитета који се захтевају овим Уговором;

2.   Извођач се обавезује да Надзорни орган обавести најмање 21 дан унапред о приспећу било које опреме или главних позиција робе на градилиште;

3. Извођач је одговоран за паковање, утовар, превоз, пријем, истовар, складиштење и заштиту робе и осталих ствари потребних за извођење Радова у складу са законима и прописима Републике Србије.

Извођач је одговоран за сву опрему Извођача. По допреми на градилиште, опрема Извођача се сматра намењеном искључиво извођењу Пројекта. Извођач не може да са градилишта одстрани било који већи део опреме Извођача без претходне сагласности Надзорног   органа. Међутим, сагласност није потребна за возила којима се превозе роба и особље Извођача ван градилишта. Наведена возила морају у свему одговарати условима предвиђеним за возила која учествују у јавном саобраћају Републике Србије.

# Члан 26. Заштита животне средине

Извођач се обавезује да примени мере заштите животне средине (како на градилишту, тако и ван њега), како би свео на минимум штету и непријатности нанете људима односно имовини услед загађења, буке или неких других његових радњи у складу са прихваћеним Планом управљања са мерама за заштиту животне средине које ће бити спроведене у оквиру Акционог плана за заштиту животне средине.

Извођач се обавезује да обезбеди да издувни гасови, површинска пражњења и отпадне воде настале услед његових активности не пређу вредности прописане одговарајућим законима.

# Члан 27. Прикључци на инфраструктуру

Извођач је обавезан да о свом трошку обезбеди инфраструктурне прикључке (електрична енергија, вода, канализација, гас, ПТТ и др.) и да сноси трошкове утрошене електричне енергије, воде, канализације, гаса, ПТТ услуга, одношења смећа и др. од дана увођења у посао до примопредаје објекта.

Извођач се обавезује да на сопствени ризик и о сопственом трошку обезбеди сву опрему која му је потребна за коришћење тих услуга и мерење утрошених количина.

# Члан 28. Извештај о напредовању

Извођач се обавезује да Надзорном органу подноси месечне извештаје о напредовању радова у шест примерака. Први извештај покрива период од краја првог календарског месеца после Датума почетка. Извештаји се након тога подносе месечно, и то у року од 7 дана од последњег дана периода на који се односе. Извештавање се врши све док Извођач не  заврши све радове који су били незавршени на  дан завршетка који је наведен у Потврди о пријему Радова.

Сваки извештај садржи:

1.   графиконе и детаљни опис напредовања за Под-деонице, укључујући сваку фазу пројектовања, документацију Извођача, набавку,  припрему, допрему на градилиште, изградњу, монтажу и испитивање;

2.    фотографије које приказују стање изградње и напредовање на градилишту;

3.    примерке гаранције квалитета, резултате испитивања и атесте за материјале;

4.   статистичке податке о безбедности, укључујући појединости опасних инцидената и активности везаних за еколошке аспекте и односе са јавношћу; и

5.  поређења између стварног и  планираног напредовања, са појединостима околности које би могле да услове пробијање уговорног рока за завршетак и мерама које су усвојене (или ће бити усвојене) ради спречавања кашњења.

6.   програм достављања информација и техничке документације, од стране трећих лица, које директно или индиректно могу утицати на динамику испуњења уговорних обавеза, са специфицираним стварним датумима пријема таквих информација или датумима најављеног пријема таквих информација. Извођач ће специфицирати   сваку   последицу   потенцијалног   или   стварног   кашњења   у достављању информација, на динамику радова.

У случају да Извођач не испуњава усвојен динамички план, обавезан је да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне надокнаде за то.

# Члан 29. Обезбеђење и одржавање Градилишта

Извођач је одговоран за спречавање уласка неовлашћених лица на Градилиште. Овлашћена лица су особље Извођача, Финансијера, односно Инвеститора, као и свако друго лице за које је Извођач обавештен од стране Финансијера, односно Инвеститора да је овлашћено лице других извођача Финансијера или Инвеститора на Градилишту.

Извођач се обавезује да своје радње ограничи на Градилиште и на додатне просторе које Извођач обезбеди и које Надзорни орган одобри као радне просторе. Извођач се обавезује да предузме све потребне мере како би се опрема и особље Извођача задржавали на Градилишту и додатним просторима без прелажења на суседно земљиште.

Извођач се обавезује да се постара о томе да током извођења Пројекта Градилиште буде без непотребних препрека и да ускладишти или одстрани опрему Извођача и сувишан материјал. Извођач се обавезује да рашчисти и одстрани са Градилишта све рушевине, смеће и Привремене радове који више нису потребни.

Извођач се обавезује да по издавању Потврде о преузимању рашчисти и одстрани сву опрему Извођача, вишак материјала, рушевине, смеће или Привремене радове са дела Градилишта или Радова на који се Потврда односи. Извођач се обавезује да тај део Градилишта или Радова остави у чистом и безбедном стању. Међутим, Извођач има право да до истека Рока за пријављивање недостатака на Градилишту задржи робу која је Извођачу потребна за извршавање његових уговорних обавеза.

Финансијер и Инвеститор ће, на захтев и о трошку Извођача, пружити Извођачу оправдану додатну помоћ у погледу безбедносних питања.

# Члан 30. Археолошки налази

У случају да приликом геолошких истраживања или других земљаних радова Извођач утврди постојање археолошког насеља, некрополе, или других објеката од археолошког значаја, дужан је да одмах обустави даље радове, обезбеди налазиште од оштећења или узурпације и одмах о налазу обавести Надзорни орган.

Сви фосилни остаци, новчићи, вредне ствари или антиквитети, структуре и остали остаци или ствари од геолошког или археолошког интереса који буду пронађени на градилишту предају се Надзорном органу на старање и располагање. Извођач се обавезује да предузме разумне мере за спречавање одношења  или оштећења тих налаза од стране особља Извођача или других лица.

Извођач се обавезује да по проналажењу таквих ствари о томе одмах обавести Надзорни орган, који ће наложити даљи поступак с њима. Ако Извођач буде каснио или буде изложен трошковима због поступања у складу са таквим налогом, по обавештавању Надзорног органа у том смислу, Извођач има право на:

1. продужење рока сразмерно таквом кашњењу, ако је рок завршетка пробијен или ће бити пробијен, и

2. накнаду таквих трошкова, која ће бити укључена у Уговорну цену.

По пријему даљег обавештења, Надзорни орган поступа у складу овим Уговором да би се сагласио или утврдио те ствари.

# Члан 31. Културно наслеђе

Извођач се обавезује да  приликом извођења радова и услуга радове изводи у складу са Законом о културним добрима.

# Члан 32.    Обука особља Инвеститора

Извођач се обавезује да, пре пуштања изграђеног објекта у рад, обезбеди обуку за запослене и друго особље с обзиром на врсту посла и начин одржавања.

Извођач се обавезује да припреми детаљан план обуке, којим ће бити обухваћена сва потребна писана документација, 12 месеци пре крајњег Рока за завршетак радова наведеног у Члану 49. овог Уговора. Документација треба да буде сачињена на српском и енглеском језику.

Обуку особља Инвеститора извршиће адекватно квалификовано особље Извођача. Обука ће се вршити на српском језику.

# Члан 33. Остале обавезе Извођача

Извођач је дужан, у оквиру Прихваћеног уговорног износа за извођење Пројекта, да изврши и следеће активности и радове:

1.    да изведе све припремне радове и изврши организацију градилишта;

2.   да обезбеди и одржава намештене канцеларије са инфраструктурним везама за Надзорни орган и његово особље и за особље Пријављеног тела, са 30 плус 8 радних места, тоалетима, кухињском нишом и конференцијском собом, у оквиру градилишта, и обезбеди потрошни материјал за канцеларију, као и интернет и телефонске линије за време трајања Пројекта;

3. да обезбеди услове за извођење радова, према усвојеном детаљном динамичком плану, по свим временским условима у складу са законима Србије који се односе на услове рада;

4.   да води градилишну документацију и обезбеђује доказ о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;

5. да изврши сва неопходна испитивања у сертификованој, лиценцираној лабораторији, како би се обезбедили докази о квалитету извршених радова, уграђених материјала, инсталација и опреме;

6.   да приликом одређивања позајмишта материјала поступи у складу са Законом о рударству;

7.   да отклони сву штету коју учини за време извођења Пројекта на објекту који се гради и на суседним објектима;

8.    да изради пројекат изведеног стања;

9. да обезбеди присуство и учешће својих представника и представника подизвођача у раду Комисије за технички пријем објекта;

10. да отклони све недостатке по примедбама Комисије за технички пријем, у остављеном року;

11.  да учествује у примопредаји објекта и коначном обрачуну изведених радова;

12.  да отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају и коначни обрачун;

13.  да на погодан начин обезбеди и чува изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, одношења или уништења све до примопредаје објекта;

14.  да у складу са овим Уговором отклони све недостатке који се евентуално појаве у Року за пријаву недостатака;

15.  да изврши и остале активности које налаже Закон о планирању и изградњи, Закон о безбедности и интероперабилности железнице и други закони;

16. да обезбеди надокнаду трошкова насталих услед пропадања и оштећења радова, материјала и опреме, до којих је дошло услед пропуста Извођача и у складу са Поглављем XVII Осигурање;

17.  да изврши обезбеђење и чување објекта до његове примопредаје;

18.  да изврши повраћај у иностранство опреме и прибора привремено увезеног за обављање послова предвиђених овим Уговором у складу са роковима наведеним у документима  о привременом увозу ових средстава.

# V ПРОЈЕКТОВАЊЕ

Члан 34. Опште обавезе у погледу пројекта

Инвеститор сноси одговорност за Идејни пројекат. Извођач припрема Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за градњу и Документацију изведеног стања и сноси одговорност за њих. Извођач се обавезује да решењем одреди главног пројектанта радова обухваћених овим Уговором, као и одговорне пројектанте радова, за све предвиђене врсте радова, са персоналним лиценцама ИКС и да их достави Инвеститору. Одговорни пројектанти морају испуњавати услове прописане Законом о планирању и изградњи.

Извођач гарантује да он, његови пројектанти и подпројектанти имају искуство и способност који су потребни за пројектовање. Извођач се обавезује да обезбеди присуство пројектаната за разговоре са Надзорним органом у свако разумно доба, све до примопредаје објекта.

Извођач је дужан да изради Пројекат за грађевинску дозволу, Пројекат за извођење радова и Пројекат изведеног стања  у складу са одредбама Закона  о планирању и изградњи, Закона о безбедности и интероперабилности железнице и других закона.

Извођач је дужан да, у најкраћем могућем року, поступи по примедбама Техничке контроле на урађену техничку документацију.

# Члан 35. Документација Извођача

Документацију Извођача сачињавају техничка документација предвиђена овим Уговором, Пројектним задатком, документи који су потребни за добијање одобрења и дозвола,   документи   дефинисани   чланом   38.   овог   Уговора   и   документација   за

експлоатацију и одржавање. Сва документација мора бити на енглеском и на српском језику.

Извођач се обавезује да припреми целокупну документацију Извођача, као и остале документе који су потребни за давање упутстава особљу Извођача.

Сва документација Извођача подноси се Надзорном органу на  преглед,  сагласност и/или одобрење. Период прегледа не може да буде дужи од 14 дана, рачунато од дана пријема документације и обавештења Извођача од стране Надзорног органа. У обавештењу се наводи да се документација Извођача сматра спремном како за преглед и одобрење, тако и за коришћење. У обавештењу се такође наводи да је документација Извођача у складу са Уговором или мера у којој она није у складу са Уговором. Прегледи и одобрења Надзорног органа неће утицати на процес изградње.

Током периода прегледа, Надзорни орган може да саопшти Извођачу да неки његов документ није у складу са Уговором (наводећи меру одступања). Такав се документ исправља, поново подноси и прегледа (и одобрава, ако је то предвиђено), и то о трошку Извођача.

За сваку Под-деоницу Пројекта, осим у случају да је добијено претходно одобрење или сагласност Надзорног органа:

1. у случају неког документа Извођача који је поднет Надзорном органу на одобрење:

1.1. Надзорни орган саопштава Извођачу да је документ одобрен, са или без примедби, или да он није у складу са Уговором (уз навођење мере одступања);

1.2. извођење сваке Под-деонице Пројекта не може да почне све док Надзорни орган не одобри Извођачев документ; и

1.3. сматра се да је Надзорни орган одобрио документ по истеку периода прегледа за документацију Извођача која је неопходна за пројектовање и извођење сваке Под-деонице, уколико Надзорни орган није претходно дао саопштење у супротном смислу, у складу са тачком (1.1);

2. извођење сваке Под-деонице Пројекта не може да почне пре истека периода прегледа за сву документацију Извођача која је битна за пројектовање и извођење радова;

3. извођење сваке Под-деонице Пројекта мора да буде у складу са прегледаном (и по потреби одобреном) документацијом Извођача;

4. ако Извођач жели да изврши неку измену у неком пројекту или документу који је раније поднет на преглед (и по потреби одобрење), он о томе мора да одмах обавести Надзорни орган. Након тога, Извођач подноси Надзорном органу измењене документе по горе описаном поступку.

Ако Надзорни орган буде захтевао додатну документацију Извођача, Извођач је обавезан да је хитно припреми.

Такво одобрење или сагласност или преглед (у складу са овим чланом или нечим другим) не ослобађа Извођача било које обавезе или одговорности.

# Члан 36. Гаранција Извођача

Извођач гарантује да ће пројект, документација Извођача, извођење и завршени Радови бити у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о безбедности и интероперабилности железнице и другим релевантним законима Републике Србије и документацијом која сачињава овај Уговор, са одобреним изменама.

# Члан 37. Технички стандарди и прописи

Пројекат, документација Извођача, извођење и завршени Радови морају да буду  у складу са Законом о планирању и изградњи, Законом о безбедности и интероперабилности железнице и осталим релевантним законима Републике Србије.

Обавезни захтеви Техничких стандарда за интероперабилност ће бити испуњени у изричито одређеним деловима структурних подсистема, док ће други радови, који нису повезани са захтевима интероперабилности, бити изведени у складу са српским стандардима.

Позивања у Уговору на објављене стандарде и техничке спецификације подразумевају позивање на издања која су била применљива на дан Основног датума, уколико није друкчије предвиђено.

У случају да у Републици Србији ступе на снагу измењени или нови стандарди после Основног датума, Извођач се обавезује да о томе обавести Надзорни орган и (по потреби) поднесе предлоге за усаглашавање. У случају да:

1. Надзорни орган утврди да је потребно усаглашавање, и да

2. предлози за усаглашавање представљају измену,

3. се  констатује  да  Идејни  пројекат  обезбеђен  од  стране  Инвеститора  није  у потпуности у сагласности са ТСИ,

Надзорни орган иницира вршење измене у складу са Поглављем XII. ИЗМЕНЕ И КОРЕКЦИЈЕ из Уговора.  Евентуалне додатне  трошкове због  ове измене или нових стандарда сносиће Финансијер и Инвеститор.

# Члан 38. Документација и пројекат изведеног стања

Извођач се обавезује да припрема и ажурно води комплетан сет евиденције изведеног стања Пројекта, са приказом тачних локација изведеног стања, димензија и детаља изведеног рада. Таква евиденција се држи на градилишту и користи се искључиво у сврхе предвиђене овим чланом. Два примерка се подносе Надзорном органу пре почетка испитивања на завршетку.

Поред тога, Извођач се обавезује да Надзорном органу поднесе графичку документацију у изведеном стању Пројекта која приказује све наведене Радове ради прегледа. Извођач се обавезује да тражи сагласност Надзорног органа у вези њихових димензија, референтног система и осталих битних података. Пре издавања Потврде о пријему, Извођач се обавезује да Надзорном органу поднесе три примерка Пројекта изведеног стања (два примерка за Инвеститора и један за Надзорни орган), у складу са захтевима Финансијера и Инвеститора и Закона о планирању и изградњи. Радови се не могу сматрати завршеним за потребе пријема пре него што Надзорни орган прими ту документацију.

Извођач је такође у обавези да, током реконструкције и изградње објеката, изводи геодетске радове, и изради Елаборат геодетског снимка изведених објеката, ради уписа у Катастар непокретности и Катастар водова, у складу са Законом о државном премеру и катастру.

# Члан 39. Грешке у пројектовању

Уколико се у документацији Извођача пре или после добијања позитивног извештаја Техничке контроле утврде грешке, пропусти, двосмислености, неадекватности и остале мањкавости, она и Радови подлежу корекцијама о трошку Извођача, без обзира на било коју сагласност или одобрење које је било дато у складу са овим чланом.

# VI ОСОБЉЕ И РАДНА СНАГА

Члан 40. Ангажовање особља и радне снаге

Уколико није друкчије наведено у захтевима Финансијера и Инвеститора, односно у овом Уговору, Извођач се стара о ангажовању целокупног особља и радне снаге, локалне или неке друге, и њиховим платама и другим трошковима у складу са законима Републике Србије.

Извођачу није дозвољено да ангажује особље и радну снагу међу лицима која су у радном односу код Финансијера или Инвеститора, нити да то покуша.

Извођач се обавезује да поштује законе који се односе на особље Извођача, укључујући и законе који регулишу њихове радне односе, здравствену заштиту, безбедност, социјално осигурање, имиграцију и емиграцију и да им омогући да користе своја законска права. Извођач се обавезује да од својих радника захтева да се придржавају одговарајућих закона, укључујући и оне који се односе на заштиту на раду.

Извођач ће се такође придржавати српских закона у погледу радног времена и рада у сменама. Уколико ће се било какав рад обављати изван уобичајеног радног времена, Извођач је обавезан да достави претходно обавештење Надзорном органу и да добије његову сагласност која неће бити безразложно ускраћена.

Извођач се обавезује да обезбеди и одржава потребни смештај и остале социјалне услове за своје раднике. Извођач не сме да дозволи било ком свом раднику привремени или трајни смештај у објектима који сачињавају Основне радове.

Извођач се обавезује да стално води рачуна о здрављу и безбедности својих радника у разумним границама. Он  се обавезује да се у сарадњи са локалним здравственим органима постара о томе да здравствени радници, прва помоћ и амбулантне услуге буду стално на располагању радницима Извођача, Финансијера и Инвеститора на градилишту и смештајним објектима, као и да се постара о хигијенској заштити и заштити од епидемија.

Извођач се обавезује да на градилишту ангажује одговорно лице за безбедност на раду, којe би било одговорно за безбедност и заштиту од несрећа. То лице мора да има одговарајуће квалификације у складу са законима Републике Србије и овлашћење да даје налоге и предузима мере за спречавање несрећа. Извођач се обавезује да током целог трајања извођења Пројекта том лицу обезбеди све што му је потребно за извршавање својих дужности. Извођач се обавезује да Надзорном органу поднесе детаљан извештај о свакој несрећи у најкраћем могућем року после настанка несреће. Извођач се обавезује да води евиденцију и подноси извештаје у вези здравља, безбедности, повреда и штети нанетој имовини, на захтев Надзорног органа.

Извођач се обавезује да током пројектовања и извођења Пројекта као целине и након тога по потреби, обезбеди надзорну службу за планирање, уређивање, усмеравање, управљање, контролу и испитивање радова и/или услуга.

Надзорна служба мора да има довољан број радника који у довољној мери владају српским и/или енглеским језиком и познају послове који се обављају (укључујући потребне методе и технике, могуће опасности и начине спречавања удеса) ради задовољавајућег и безбедног извођења Пројекта.

Особље Извођача мора да има одговарајуће квалификације и да буде стручно и искусно. Надзорни орган има право да од Извођача захтева да са градилишта или Радова одстрани (или издејствује одстрањење) било ког лица, па и Представника извођача по потреби, које:

1) се лоше понаша или је непажљиво,

2) се бави својим послом некомпетентно или немарно,

3) се не повинује било којој одредби Уговора, или

4) истрајава у понашању које угрожава безбедност, здравље или  заштиту животне средине.

Након тога, Извођач може да одреди друго одговарајуће лице као замену, по потреби.

Извођач се обавезује да Надзорном органу поднесе извештај о броју ангажованих радника свих категорија и свакој врсти опреме Извођача на градилишту. Извештај се подноси сваког календарског месеца у облику одобреном од стране Надзорног органа, све до завршетка Радова и издавања Потврде о пријему.

Извођач се обавезује да стално предузима мере за спречавање незаконитог, бунтовничког или некоректног понашања особља Извођача, чување мира и заштите лица и имовине на или у близини градилишта.

Извођач има право да упосли довољно страног особља ради обезбеђења успешне реализације Пројекта. Финансијер и Инвеститор морају да пруже сву помоћ која Извођачу буде неопходна за прибављање радних дозвола за страно особље које је неопходно за реализацију Пројекта.

# VII МАТЕРИЈАЛИ И ИЗРАДА Члан 41. Начин извођења

Извођач се обавезује да произведе и изради или прибави и угради материјале и изведе све остале Радове:

1. на начин предвиђен Уговором,

2. стручно и пажљиво, у складу са признатом добром праксом, и

3. користећи  прописну  опрему  и  безопасне  материјале,  уколико  није  другачије предвиђено Уговором.

# Члан 42. Узорци

Извођач се обавезује да Надзорном органу поднесе на преглед следеће узорке са битним подацима:

1. произвођачке стандардне узорке материјала и узорке предвиђене Уговором, све о трошку Извођача, односно узорке неоподне за контроле приликом поступка прописаног за увоз  робе и

2. додатне узорке затражене од стране Надзорног органа у смислу измена.

Сви узорци треба да имају ознаку са назнаком порекла и предвиђене примене у Пројекту.

# Члан 43. Контрола

Особље Финансијера и Инвеститора има право у свако разумно доба:

1. на потпуни приступ свим деловима Градилишта и свим местима на којима се добијају природни материјали, и

2. да током производње, израде и изградње (на Градилишту или на неком другом месту) прегледају, контролишу, мере и испитају материјале и израду и провере напредовање изградње Постројења и производњу и израду производа, објеката и помоћних постројења.

Извођач се обавезује да персоналу Финансијера и Инвеститора омогући да обави те активности обезбеђујући им приступ, погодности, дозволе и заштитну опрему. Ниједна таква активност не ослобађа Извођача било које обавезе или одговорности.

Извођач се обавезује да Надзорни орган обавести о спремности радова пре него што се они покрију, склоне или упакују за складиштење или превоз. Надзорни орган затим врши преглед, контролу, мерење или испитивање без неоправданог застоја или одмах саопштава Извођачу да нема потребе да то ради. Ако Извођач не обавести Надзорни орган, он се обавезује да на захтев Надзорног органа открије радове и да их након тога врати у пређашње стање, и то о сопственом трошку.

# Члан 44. Испитивање

Извођач се обавезује да обезбеди сву апаратуру, помоћ, документацију и остале информације, електричну енергију, опрему, гориво, потрошни материјал, инструменте, радну снагу, материјал и стручно и искусно особље који су потребни за ефикасно вршење предвиђених испитивања. Извођач се обавезује да се са Надзорним органом договори о термину и месту предвиђеног испитивања било ког постројења, објекта, помоћних постројења, материјала и осталих уграђених делова.

Надзорни орган има право према члану 63., да мења место и појединости предвиђених испитивања или да наложи Извођачу вршење додатних испитивања. Ако се тако измењеним или додатним испитивањима утврди да испитивани објекат, помоћно постројење, израда материјала, делова или склопова нису у складу са Уговором, трошкове измене сноси Извођач, без обзира на остале одредбе Уговора.

Надзорни орган се обавезује да Извођача обавести најмање 24 часа унапред о својој намери да присуствује испитивањима. Ако Надзорни орган не буде присутан на испитивањима у договорено време на договореном месту, Извођач може да приступи

испитивањима, уколико му Надзорни орган није нешто друго наложио, и тада ће се сматрати да је испитивање извршено у присуству Надзорног органа.

Уколико Извођач касни и/или буде изложен трошковима због поштовања ових упутстава или због кашњења за које је одговоран Инвеститор, Извођач ће писмено обавестити Надзорни орган и имаће право, према члану 99., на продужење рока за свако такво кашњење уколико је дошло или ће доћи до кашњења са завршетком радова, као и на накнаду таквих трошкова, уз разуман профит, који је укључен у Уговорну цену.

Извођач се обавезује да Надзорном органу одмах проследи прописно оверене извештаје о испитивањима. Када се добију повољни резултати предвиђених испитивања, Надзорни орган потврђује атест Извођача или му издаје потврду у том смислу. Ако Надзорни орган није присуствовао испитивању, сматраће се да је он прихватио резултате као тачне.

# Члан 45. Одбијање

Ако се прегледом, контролом, мерењем или испитивањем објеката, помоћних постројења, материјала, делова и склопова, пројекта или радова утврде њихови недостаци или њихова несагласност са Уговором у неком другом смислу, Надзорни орган има право да одбије материјале, пројекат и израду и да то Извођачу саопшти са образложењем. Извођач се обавезује да одмах потом отклони недостатке и да одбијену ствар усклади са Уговором.

Ако Надзорни орган захтева поновно испитивање објекта, помоћног постројења, материјала, делова и склопова, пројекта или радова, испитивање се понавља под истим условима. Ако одбијање и поновно испитивање изложе Финансијера или Инвеститора додатним трошковима, Извођач се обавезује да Финансијеру, односно Инвеститору, надокнади те трошкове.

# Члан 46. Отклањање недостатака

Без обзира на било која ранија испитивања или потврђивања, Надзорни орган има право да Извођачу наложи:

1. одстрањивање са градилишта или замену било ког материјала који није у складу са Уговором,

2. одстрањивање  или  поновно  извођење  било  којих  других  радова  који  нису  у складу са Уговором, и

3. да  изведе  све  радове  који  су  хитно  потребни  ради  безбедности  Радова, спречавања несреће, непредвиђених догађаја или нечег сличног.

Извођач се обавезује да поступи у складу са налогом у разумном року који је прецизиран у налогу или одмах, ако се ради о хитности из става 1. тачка 3. овог члана.

Ако Извођач не поступи по налогу, Финансијер и Инвеститор имају право да, о трошку Извођача, ангажују неко друго лице уз накнаду. Осим у обиму у којем би Извођач имао право на накнаду за обављени рад, Извођач се обавезује да Финансијеру и Инвеститору надокнади све трошкове настале услед таквих пропуста.

# Члан 47. Накнаде

Извођач плаћа све накнаде, закупнине и остала потраживања у вези:

1. природних материјала добијених ван градилишта, и

2. одношења рушевина и материјала из ископа и осталог непотребног материјала (природног или вештачког) изузев у оном обиму у ком су овим Уговором одређена места за одлагање на самом градлишту.

# VIII ПОЧЕТАК, ЗАСТОЈИ И ОБУСТАВЕ Члан 48. Почетак радова

Извођач ће започети извођење радова по Под-деоницама под условом:

1. да је Уговор, у складу са чланом 109. овог Уговора, ступио на снагу;

2. да је Извођач предао Финансијеру и Инвеститору одговарајућу документацију дефинисану у чл. 14., 88., 89., 90., 91. и 92. овог Уговора;

3. да су Финансијер и Инвеститор обезбедили приступ и посед Градилишта за локацију појединачне Под-деонице Радова;

4. да су Финансијер и Инвеститор прибавили грађевинску дозволу за ту појединачну Под-деоницу, сва потребна одобрења и дозволе, неопходне за реализацију те појединачне Под-деонице Пројекта.

5. да је Извођач припремио Пројекат за извођење Радова за ту појединачну Под- деоницу.

6. да је Извођачу исплаћен целокупан аванс.

Надзорни орган се обавезује да Извођачу достави обавештење о Датуму почетка најма- ње 7 дана унапред.

Надзорни  орган  омогућава  Извођачу  приступ  и  поседовање  Градилишта  уписом  у грађевински дневник и предаје Извођачу:

1. Грађевинску дозволу;

2. Решење о именовању Надзорног органа;

Извођач се обавезује да приступи извођењу Радова што је могуће пре после Датума почетка извођења радова, након чега почиње да изводи Радове експедитивно и без застоја. Уколико Извођач у року од 56 дана од Датума почетка извођења радова не започне радове, Финансијер може раскинути овај Уговор, уз реализацију гаранције за добро извршење посла, као и захтевати од Извођача накнаду штете, до износа стварне штете.

# Члан 49. Рок за завршетак

Извођач се обавезује да заврши Радове и све Под-деонице у року за завршетак Радова или Под-деоница, укључујући:

1. постизање повољних резултата испитивања на завршетку, и

2. завршетак свих радова који су по Уговору потребни да би се Деоница сматрала завршеном за потребе преузимања у складу са одредбама Преузимање Радова и Под-деоница.

# Члан 50. Динамички план

Извођач се обавезује да Надзорном органу поднесе детаљни динамички план Услуга и Радова како је дефинисано у последњем ставу члана 11. Извођач се такође обавезује да поднесе измењени динамички план ако претходни динамички план није био у складу са стварним напредовањем или обавезама Извођача. Сваки динамички план садржи:

1. редослед по коме Извођач намерава да изводи Пројекат укључујући очекивано време сваке фазе пројектовања, документације Извођача, набавке, израде, контроле, испоруке на градилишту, изградње, монтаже, испитивања, пуштања у рад и пробни рад,

2. рокове за преглед у складу са одредбама Документација Извођача и подношење осталих поднесака, одобрења и сагласности наведених у складу са одредбама Уговора,

3. редослед и временски распоред великих и важних контрола и испитивања предвиђених Уговором, и

4. пратећи извештај који садржи:

4.1. општи опис метода које Извођач намерава да усвоји и главних фаза извођења радова, и

4.2.  појединости процене Извођача у вези броја особља Извођача по врстама и сваке врсте опреме Извођача, који су потребни на градилишту за све главне фазе.

Уколико у року од 14 дана од пријема динамичког плана, Надзорни орган не обавести Извођача о мери у којој план не испуњава услове Уговора, Извођач може да поступа у складу са тим динамичким планом, под условом да извршава своје остале обавезе. Финансијер и Инвеститор ће Извођачу доставити своју сагласност на поднети динамички план у року од 21 дана од његовог подношења Надзорном органу.

Извођач се обавезује да одмах, али најкасније у року од 7 дана, Надзорни орган обавести о специфичним могућим догађајима или околностима које могу да неповољно утичу на радове. Надзорни орган има право да од Извођача тражи процену очекиваних утицаја будућих догађаја или околности и/или предлог у складу са чланом 63.

Ако Надзорни орган било кад саопшти Извођачу да динамички план није у складу са Уговором и стварним напредовањем и израженим намерама Извођача, Извођач се обавезује да Надзорном органу поднесе измењени динамички план.

# Члан 51. Продужење рока за завршетак

Извођач има право на продужење Рока за завршетак уколико и у оној мери у којој је дошло или ће доћи до кашњења завршетка у смислу одредаба Преузимање Пројекта и Под-деоница због:

1) измене услед захтева од стране Финансијера и Инвеститора (ако није било договорено усклађивање са роком завршетка),

2) неког узрока застоја који даје право на продужење рока у складу са било којим чланом овог Уговора,

3) изузетно неповољних климатских услова,

4) непредвидљивог недостатка радне снаге или робе услед епидемије или мера органа власти, или

5) застоја, сметњи или спречености који су изазвани од стране Финансијера или Инвеститора, особља Финансијера или Инвеститора или који се њима приписују.

Ако Извођач сматра да има право на продужење Рока за завршетак, он о томе обавештава Надзорни орган. При одређивању продужетка рока за завршетак Надзорни орган разматра ранија утврђивања и може да продужи, али не и да скрати укупну дужину продужетка.

# Члан 52. Закашњење изазвано од стране органа власти

Успоравање или ометање сматра се узроком кашњења у складу са одредбама Уговора ако се ради о следећим случајевима:

1. Извођач се у свему придржавао поступака прописаних од стране релевантних органа власти Републике Србије,

2. ти органи успоравају или ометају радове Извођача, или

3. успоравање или ометање није било предвидиво.

# Члан 53. Динамика напредовања

У случају да:

1. стварно напредовање буде исувише споро за испуњавање рока за завршетак, и/или

2. напредовање заостане (или ће заостати) за текућим динамичким планом,

а не произилази из узрока који су наведени у одредбама Продужење рока за завршетак, Надзорни орган има право да Извођачу наложи да поднесе измењени програм радова са пратећим извештајем о измењеним методима које Извођач предлаже за усвајање ради убрзавања напредовања и завршавања Услуга и Радова у предвиђеном року.

Ако Надзорни орган не одреди нешто друго, Извођач усваја те измењене методе које можда изискују продужење радног времена и/или повећање броја радника Извођача и/или робе на ризик и о трошку Извођача. Ако такве измењене методе излажу Финансијера или Инвеститора додатним трошковима, Извођач се обавезује да Финансијеру или Инвеститору надокнади те трошкове и плати (евентуално) обештећење за кашњење.

# Члан 54. Обештећење за кашњење

Ако Извођач не изврши своју обавезу у уговореном року, он се обавезује да Финансијеру плати обештећење за кашњење. Износ обештећења за кашњење је 0,025% (два и по стота дела процента) од укупног Прихваћеног уговорног износа за Пројекат и он се плаћа за сваки дан који протекне између уговореног рока за завршетак и датума наведеног у Потврди о преузимању. Међутим, укупни износ обештећења за кашњење који је платив у складу са овим ставом не може да буде већи од 5% од укупног Прихваћеног уговорног износа за Пројекат.

То обештећење за кашњење је једино обештећење које је плативо од стране Извођача за такво неизвршавање обавеза, осим у случају Раскида од стране Финансијера пре завршетка Пројекта. Такво обештећење не ослобађа Извођача његове обавезе да заврши Радове или било којих других уговорних обавеза или одговорности.

# Члан 55. Обустава радова

Надзорни орган има право да у свако доба Извођачу изда налог за обуставу Радова у целини или делимично. Извођач се обавезује да током такве обуставе штити, ускладишти и обезбеди такву Под-деоницу или Радове у целини од пропадања, губљења или оштећења.

Надзорни орган такође треба да саопшти узрок обуставе. Ако је узрок саопштен и представља одговорност Извођача, Извођач нема право на продужетак рока ни накнаду трошкова.

Уколико Извођач касни и/или буде изложен трошковима због поступања у складу са налогом Надзорног органа за обуставу Радова, Извођач обавештава Надзорни орган и има право на:

1) продужетак рока за свако такво кашњење, уколико се са завршетком касни или ће се каснити, и

2) плаћање свих таквих трошкова, који ће бити укључени у Уговорну цену.

Уколико обустава по основу овог члана траје дуже од 84 дана, Извођач има право да од Инвеститора захтева дозволу за наставак радова. Уколико Инвеститор не изда дозволу у року од 28 дана од подношења захтева, Извођач има право, обавештавајући Инвеститора, да обуставу сматра изостављањем односног дела Радова. Уколико обустава утиче на Радове у целини, Извођач има право да откаже Уговор.

# Члан 56. Плаћање за постројење и материјале у случају Обуставе радова

Извођач има право на исплату вредности (оне која важи на дан  обуставе радова) постројења и/или материјала који су испоручени на Градилиште, уколико су:

(а)	радови на постројењу или испорука постројења и/или материјала обустављени за више од 28 дана, и

(б)	уколико  је  Извођач  означио  постројење  и/или  материјале  као  власништво Финансијера у складу са инструкцијма Надзорног органа.

# Члан 57. Наставак радова

Након што се добије дозвола или инструкција за наставак радова, Извођач и Надзорни оргaн ће заједно испитати Радове и Материјале, на које је обустава радова утицала. Извођач ће поправити сваку штету, дефект или губитак Радова и Материјала, који су се појавили током обуставе радова.

# IX ИСПИТИВАЊА НА ЗАВРШЕТКУ

Члан 58. Обавезе Извођача при испитивању

Извођач се обавезује да изврши испитивање на завршетку у складу са Уговором.

Извођач се обавезује да Надзорном органу саопшти најмање 21 дан унапред датум после којег ће Извођач бити спреман да изврши свако испитивање на завршетку појединачно. Уколико није друкчије договорено, испитивања на завршетку врше се у року од 14 дана од тог датума или на дан или у дане које Надзорни орган буде одредио.

Испитивања на завршетку врше се у складу са стандардима у складу са Законима Републике Србије и Програмом испитивања дефинисаним у оквиру Пројекта за извођење радова.

Усклађеност извршених радова и уграђене опреме са TSI стандардима биће верификована од стране Пријављеног тела, у складу са Чланом 10. овог Уговора.

Уколико испитивања на завршетку буду непримерено каснила кривицом Инвеститора, примениће се члан 44. и/или члан 61.

Уколико дође до неоправданог кашњења испитивања на завршетку кривицом Извођача, Надзорни орган има право да захтева од Извођача да изврши испитивања у року од 21 дана од пријема захтева. Извођач се обавезује да испитивања изврши на дан или у дане које Надзорни орган буде одредио и саопштио Извођачу.

Уколико Извођач не изврши испитивања на завршетку у року од 21 дана, особље Инвеститора може да приступи испитивањима на ризик и о трошку Извођача. Испитивања на завршетку ће се потом сматрати извршеним у присуству Извођача и резултати испитивања ће бити прихваћени као важећи.

Уколико се добију неповољни резултати испитивања Радова или дела Радова на завршетку, сматраће се да су радови одбијени и Надзорни орган или Извођач има право да захтева поновна испитивања под истим условима. Уколико се негативни резултати испитивања радова односе на безбедност саобраћаја, Надзорни орган има обавезу да обустави радове у складу са Законом о планирању и изградњи и Законом о безбедности и интероперабилности железнице до коначног отклањања недостатака.

Уколико се добију неповољни резултати поновног испитивања Радова на завршетку, Надзорни орган има право да:

1. наложи даље испитивање на завршетку;

2. ако неповољни резултати Инвеститору битно ускраћују корист од Радова, одбије Радове (зависно од случаја), у ком случају Финансијер и Инвеститор имају она права која су предвиђена Чланом 62., или

3. изда Потврду о пријему, на захтев Финансијера и Инвеститора.

У случају да Надзорни орган изда Потврду о пријему, Извођач наставља да поступа у складу са свим осталим уговорним обавезама, а Уговорна цена се умањује за износ који одговара умањењу вредности за Финансијера и Инвеститора због  неповољних резултата испитивања. Уколико релевантно умањење због неповољних резултата није наведено (или начин његовог обрачуна није дефинисан) у Уговору, Финансијер и Инвеститор могу да захтевају да се умањење споразумно утврди и исплати пре издавања Потврде о пријему.

# X ПРЕУЗИМАЊЕ РАДОВА ОД СТРАНЕ ИНВЕСТИТОРА Члан 59. Преузимање Радова и Под-деоница

Инвеститор преузима Радове када се изда Потврда о пријему по завршетку Радова.

Извођач је у обавези да писаним путем обавести Надзорног органа о року завршетка радова на изградњи објеката и њиховој спремности за Технички пријем, најкасније 28

дана пре завршетка Радова. Извођач има исто тако право да подноси захтев за Технички пријем за сваку Под-деоницу појединачно. Преузимање Под-деоница односи се на радове за функционисање  пруге који су завршени у потпуности у складу  са пројектном документацијом.

Технички пријем радова обезбеђујe Инвеститор у складу са законима Републике Србије. Технички пријем обавља Комисија за технички пријем.

# Члан 60. Комисија за технички пријем

Извођач је дужан да сарађује са Комисијом за технички пријем и да поступи по свим захтевима те Комисије.

Надзорни орган и Извођач су дужни да Комисији за технички пријем обезбеде сву потребну документацију према Закону о планирању и изградњи и Правилнику о садржини и начину вршења техничког пријема и издавању неопходних дозвола.

Уколико Комисија за технички пријем у свом извештају констатује примедбе на изведене радове, Извођач је у обавези да отклони недостатке у погледу Радова у року који предложи Комисија.

Уколико Извођач у остављеном року не поступи по примедбама Комисије за технички пријем, Финансијер и Инвеститор ће ангажовањем трећих лица отклонити недостатке, о трошку Извођача.

По добијеном позитивном извештају Комисије за технички пријем, Финансијер, Инвеститор, Надзорни орган и Извођач ће, без одлагања, а најкасније у року 7 дана, приступити примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.

Извођач по основу Записника о примопредаји и коначном обрачуну испоставља окончану ситуацију.

# Члан 61. Издавање Потврде о пријему радова

Комисија за технички пријем издаје позитиван извештај у року од 28 дана након подношења захтева од стране Извођача и њиховог мишљења да су Радови технички прихватљиви.

Надзорни орган се обавезује да у року од 28 дана од пријема позитивног извештаја Комисије за технички пријем, поступајући су складу са релевантним прописима,  изда Извођачу Потврду о пријему, са назнаком датума завршетка Радова или Под-деонице у складу са Уговором.

Под позитивним извештајем Комисије за технички пријем у претходном ставу сматра се позитиван извештај у вези са техничким пријемом и/или позитиван извештај о техничкој исправности Радова или Под-деонице у случају када су радови повезани са безбедним пуштањем пруге у саобраћај извршени успешно, а Извођач није завршио неке друге уговорене радове, али они не утичу на безбедно одвијање саобраћаја.

Потврда о пријему мора да садржи листу тих незавршених радова и разумне рокове за њихов завршетак, а који не могу бити дужи од 12 месеци.

Инвеститор не може да користи било који део Радова (осим у привремене сврхе које су предвиђене Уговором или договорене између уговорних страна), све док  Надзорни орган не изда потврду о пријему тог дела. Ипак, уколико Инвеститор користи било који део Радова пре издавања Потврде о пријему:

1. коришћена Под-деоница ће се сматрати примљеном на датум када је први пут коришћена,

2. Извођач престаје да буде одговоран за старање о тој Под-деоници почевши од тог датума, када се одговорност преноси на Инвеститора, и

3. на захтев Извођача, Надзорни орган издаје Потврду о пријему те Под-деонице.

По издавању Потврде о пријему Под-деонице  Радова од  стране Надзорног органа, Извођачу се мора што пре омогућити да предузме мере које су потребне за извршавање евентуално преосталих испитивања на завршетку Радова. Извођач се обавезује да та испитивања изврши у што је могуће краћем року пре истека релевантног рока за пријављивање недостатака.

Уколико Извођач претрпи Трошкове као последицу тога што Финансијер и Инвеститор преузимају и/или користе део Радова, осим у оне сврхе које су прецизиране у Уговору или са којима се Извођач сложио, Извођач ће (i) обавестити Надзорни орган и (ii) имати право у складу са чланом 99. да му се плате сви ти Трошкови, плус одговарајући профит, што ће бити укључено у Уговорну цену. Након пријема овог обавештења, Надзорни орган ће, у складу са чланом 9., одобрити или утврдити ове Трошкове и профит.

Уколико је Потврда о пријему издата за део Радова (који нису Под-деоница), обештећење за кашњење за завршетак преосталих Радова ће бити смањено. Слично томе, обештећење за кашњење за преостали део Под-деонице (уколико је има), у коју је овај део укључен, ће такође бити смањено. За сваки период кашњења, након датума који је наведен у Потврди о преузимању, пропорционално смањење ових обештећења за кашњење, прорачунато је као пропорција у којој вредност тако потврђеног дела стоји према вредности Радова или Под-деонице (зависно од случаја) као целине. Надзорни орган поступа у складу са Чланом 9. да би се сагласио или одредио ове пропорције. Одредбе овог става се примењују само на дневне стопе обештећења за кашњење, у оквиру Члана 54. и не утичу  на максималан износ ових обештећења.

Уколико је Извођачу онемогућено да настави са испитивањима на завршетку дуже од 14 дана и то кривицом Финансијера и Инвеститора, сматраће се да је Инвеститор примио Радове или Под-деоницу (зависно од случаја) оног дана када би испитивања иначе била завршена.

Надзорни орган затим издаје Потврду о пријему и Извођач се обавезује да изврши испитивања у што је могуће краћем року пре истека рока за пријављивање недостатака. Надзорни орган подноси захтев за вршење испитивања 14 дана унапред и то у складу са релевантним одредбама Уговора.

# XI ОДГОВОРНОСТ ЗА НЕДОСТАТКЕ У РОКУ ЗА ПРИЈАВУ НЕДОСТАТАКА Члан 62. Завршетак преосталих радова и отклањање недостатака

Рок за пријаву недостатака за изведене радове почиње да тече по преузимању прве Под-деонице и завршава се 1 (једну) годину након преузимања последње Под-деонице. За уграђену опрему и уређаје важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана испоруке на Градилиште.

Гарантни рок за изведене радове и отклањање недостатака који су последица грешака у пројектовању или извођењу радова износи 5 (пет) година рачунајући од дана издавања Потврде о пријему радова Финансијеру и Инвеститору. Овај период укључује Рок за пријаву недостатака. У овом периоду Извођач је дужан да отклони све недостатке и њихове последице, које су настале услед грешака у пројектовању или извођењу радова. Уграђена опрема ће имати гарантни рок произвођача.

Да би се Радови и документација Извођача, као и свака Под-деоница, довели у стање предвиђено Уговором (узевши у обзир нормално хабање) до истека рока за пријављивање недостатака или што је могуће пре тога, Извођач се обавезује да:

1. заврши све радове који нису били завршени до дана наведеног у Потврди о пријему у разумном року одређеном од стране Надзорног органа, и

2. изведе све радове који су потребни за отклањање недостатака или оштећења пријављених од стране Надзорног органа или Инвеститора пре или на дан истека рока за пријављивање недостатака Радова или Под-деоница (зависно од случаја).

Ако се појави недостатак или настане оштећење, Надзорни орган или Инвеститор обавештава Извођача у том смислу.

Сав рад предвиђен за Завршетак преосталих радова и отклањање недостатака изводи се на ризик и о трошку Извођача ако је потребан због:

1. пројеката Радова, осим пројеката за које је одговоран Финансијер или Инвеститор (ако такви постоје).

2. постројења, материјала или израде који нису у складу са Уговором,

3. неправилне експлоатације или одржавања због разлога за које је Извођач одговоран, или

4.  неизвршавања било које обавезе Извођача.

Ако се потреба за таквим радом може приписати неком другом узроку, Финансијер и Инвеститор се обавезују да о томе Извођача одмах обавесте (или да то неко други учини у њихово име) уз примену члана 56.

Финансијер и Инвеститор имају право у складу са Уговором на продужење рока за пријављивање недостатака Радова или Под-деоница, ако се после пријема установи да се Радови, нека Под-деоница или битан део радова (зависно од случаја) не могу користити у предвиђене сврхе због недостатка или оштећења који онемогућују функционалност Под-деоница.

Ако Извођач не отклони било који недостатак или оштећење у разумном року, али не дуже од 28 дана, Финансијер и Инвеститор имају право да одреде (или да то неко други учини у њихово име) рок за отклањање тог недостатка или оштећења.

Ако је испорука и/или изградња постројења и/или материјала била обустављена према члану 55. или члану 80., обавезе Извођача по овом члану не важе за кварове и оштећења до којих дође после више од годину дана пошто би Рок за пријаву недостатака за постројење и/или материјал иначе истекао.

Ако Извођач не отклони тај недостатак или оштећење у новопостављеном року, а што је требало да се уради о трошку Извођача у складу са Уговором, Финансијер и Инвеститор имају право (по сопственом нахођењу) да:

1. сами отклоне недостатак или оштећење или да то неко други учини на одговарајући начин и о трошку Извођача за отклањање недостатака у Року за

пријављивање недостатака, с тим што Извођач не сноси никакву одговорност за такав рад;

2. захтевају од Надзорног органа да одобри или утврди примерен одбитак од Уговорног износа; или

3. уколико због недостатка или оштећења Финансијеру или Инвеститору буде ускраћена пуна корист од Радова или неке битне Под-деонице Радова, раскине Уговор у целини или у делу који се односи на поменуте битне радове који се не може привести својој намени. Финансијер и Инвеститор при том има право на повраћај износа плаћених за Радове или Под-деоницу радова (зависно од случаја), са затезном каматом, и трошкова демонтаже, рашчишћавања градилишта и враћања постројења и материјала Извођачу, без утицаја на његова сва остала права по Уговору или по неком другом основу.

Ако рад на отклањању било каквог недостатка или оштећења може да утиче на перформансе Радова, Надзорни орган има право да захтева да се понови било које испитивање које је Уговором предвиђено, укључујући и испитивања на завршетку и испитивања после завршетка. Захтев се подноси у року од 28 дана од отклањања недостатка или оштећења.

Ова испитивања се врше  под  истим условима као и претходна испитивања,  с том разликом што се врше на ризик и о трошку одговорне стране у складу са ставом 2. овог члана.

Све до издавања Потврде о добром извршењу посла, Извођач има право приступа свим Под-деоницама Радова и евиденцији о експлоатацији и перформансама Радова, уз ограничење које изискују мере безбедности.

На захтев Надзорног органа, Извођач се обавезује да истражи узроке било ког недостатка по упутствима Надзорног органа. Уколико трошкови отклањања недостатка не иду на терет Извођача у складу са ставом 2. овог члана, трошкове истраживања потврђује или утврђује Надзорни орган и њих сноси Финансијер.

Извршавање обавеза Извођача не може се сматрати завршеним све док Надзорни орган не изда Извођачу Потврду о добром извршењу посла.

Надзорни орган се обавезује да изда Потврду о добром извршењу посла у року од 28 дана од истека коначног Рока за пријављивање недостатака, када Извођач поднесе документацију Извођача и заврши и испита све Радове, уз отклањање евентуалних недостатака. Примерак Потврде о добром извршењу посла издаје се Финансијеру и Инвеститору.

Искључиво се Потврда о добром извршењу посла сматра доказом прихватања Радова.

По издавању Потврде о добром извршењу посла, свака страна остаје одговорна за извршавање сваке до тада неизвршене обавезе. За потребе утврђивања природе и обима неизвршених обавеза, Уговор се још увек сматра правоснажним.

Извођач се обавезује да по пријему Потврде о добром извршењу посла са градилишта одстрани сву преосталу опрему Извођача, вишак материјала, рушевине, смеће и привремене радове.

Уколико се поменуте ствари не одстране у року од 56 дана од пријема примерка Потврде о добром извршењу посла од стране Инвеститора, Инвеститор има право да прода или на други начин да одстрани све преостале ствари. Финансијер и Инвеститор

имају право на накнаду трошкова којима су били изложени у вези продаје или одстрањивања тих ствари и враћања градилишта у пређашње стање.

Евентуална разлика од продаје исплаћује се Извођачу. Ако је такав износ мањи од трошкова Инвеститора, Извођач се обавезује да разлику исплати Инвеститору.

# XII ИЗМЕНЕ И КОРЕКЦИЈЕ Члан 63. Право на измене

За било какву измену или одступање од пројекта, Надзорни орган и Извођач морају да имају писану сагласност Финансијера и Инвеститора.

Извођач не може да захтева промену у Уговорној цени за радове које је извршио без писменог одобрења од стране Финансијера и Инвеститора.

Надзорни орган има право да иницира измене било када пре издавања Потврде о пријему Радова, било давањем упутства или налагањем Извођачу да поднесе предлог. Измена не подразумева изузеће било каквих радова које би онда извела друга лица.

Извођач се обавезује да изврши сваку измену коју је наложио Надзорни орган и да се ње придржава, осим уколико Извођач одмах не саопшти Надзорном органу (са образложењем) да: (1) Извођач не може да брзо набави робу потребну за вршење измене, (2) да ће то умањити безбедност или подобност Радова или (3) да ће се то лоше одразити на гаранције, рок и квалитет. По пријему таквог саопштења, Надзорни орган поништава, потврђује или мења налог.

Извођач има право да у свако доба Надзорном органу поднесе предлог у писаној форми који би, по Извођачевом мишљењу, ако би био усвојен, (1)убрзао  завршетак,  (2) смањио трошкове Финансијера и Инвеститора везане за извођење, одржавање и експлоатацију Радова, (3) повећао ефикасност или вредност завршених Радова у корист Финансијера и Инвеститора или (4) био од користи  Финансијеру  или Инвеститору на неки други начин.

Предлог се припрема о трошку Извођача и садржи позиције наведене у Члану 64. (Поступак измене).

# Члан 64. Поступак измене

Уколико Надзорни орган захтева предлог пре издавања налога за неку измену, Извођач је у обавези да одговори писаним путем у најкраћем могућем року, наводећи разлоге због којих не може да прихвати тај  захтев  (уколико је то случај), или тако што ће доставити:

1. опис  предложеног  плана  и/или  радова  који  треба  да  буду  извршени  и  план њиховог извршења,

2. предлог Извођача у погледу неопходних измена плана у складу са Уговором и

3. предлог Извођача у погледу корекције Уговорне цене.

Финансијер и Инвеститор су у обавези, након добијања тог предлога, да одговоре у најкраћем могућем року у виду одобрења, одбијања или примедби. Извођач не сме да одложи било какав рад у ишчекивању одговора.

Надзорни орган издаје налог Извођачу у вези са било каквом изменом, уз услов за бележење трошкова, при чему је Извођач у обавези да потврди пријем.

Извођач је у обавези да, на захтев Надзорног органа, достави понуде, фактуре, потврде и обрачуне или признанице као доказ.

# Члан 65. Прилагођавање изменама у легислативи

Уговорна цена је прилагођена да узме у обзир свако повећање или смањење трошка, које резултира из промене у законима Републике Србије (укључујући увођење нових закона и опозивање или измену постојећих закона) или у судској или у званичној интерпретацији Владе, која се односи на те законе, који су настали након Основног датума, који утиче на Извођача, у смислу извршења обавеза по овом Уговору.

Уколико Извођач касни (или ће да касни) и/или сноси (или ће да сноси) додатне трошкове као резултат ових промена у Закону или тих интерпретација, насталих након Основог датума, Извођач обавештава Надзорни орган и има право на:

1. продужетак за свако такво кашњење, уколико завршетак касни или ће да касни и

2. исплату таквог трошка, што је укључено у Уговорну цену.

По пријему тог обавештења, Надзорни орган поступа како би потврдио или одлучио о овим питањима.

# XIII ПРОЦЕДУРА ПЛАЋАЊА Члан 66. Авансно плаћање

Надзорни орган оверава ситуацију за први део аванса у износу од 20% од Прихваћенг уговорног износа по пријему ситуације и када Финансијер прими Гаранцију за добро извршење посла и Гаранцију за повраћај првог дела аванса. За ову гаранцију Извођач се обавезује да обезбеди да гаранција буде на снази и применљива све док се овај аванс не оправда кроз привремене ситуације.

Извођач ће издати други део аванса 28 дана по завршетку Пројекта за грађевинску дозволу. Надзорни орган оверава ситуацију за други део аванса у износу од 5% од Прихваћенog уговорног износа по пријему ситуације и када Финансијер прими гаранцију за повраћај другог дела аванса. Извођач се обавезује да обезбеди да и ова гаранција буде на снази и применљива све док се овај аванс не оправда кроз привремене ситуације.

Отплата Аванса за сваку привремену ситуацију је 30%  док се Аванс  не  исплати у потпуности.

# Члан 67. Постројење и материјал за извођење Радова

Привремене ситуације укључују, у оквиру става 2 Члана 68.:

(i) износ за постројење и материјале који су испоручени на градилиште за укључење у Трајне радове и

(ii) смањење износа који су потврђени у свим претходним ситуацијама, када је уговорна вредност тог постројења и материјала укључена као део Трајних радова.

Надзорни орган одређује и потврђује свако додавање, уколико су испуњени следећи услови:

(а)  Извођач треба да:

(i) води задовољавајућу евиденцију (укључујући налоге, пријеме, трошкове и коришћење постројења и материјала) који су доступни за инспекцију, и

(ii) поднесе  изјаву  о   трошковима   набављања  и   испоруке   постројења   и материјала на градилиште, уз одговорајући доказ; и или

(б)  релевантна постројења и материјали:

(i)	су испоручени  и  правилно  складиштени  на  градилишту,  и  осигурани  од губитка, оштећења или квара, и чини се да су у складу са Уговором.

Додатни износ који треба да буде потврђен једнак је износу од 80% одређивања трошка за постројење и материјал (укључујући и испоруку на градилиште), од стране Надзорног органа, узимајући у обзир документацију која је поменута у овом Члану и уговорну вредност постројења и материјала. Валуте за овај додатни износ су исте као оне у којима је плаћање доспело, када је уговорна вредност укључена у став 2 Члана 68. У том тренутку, ситуација укључује применљиво смањење, које је једнако и у истим валутама и износима као овај додатни износ за релевантна постројења и материјале.

# Члан 68. Захтев за издавање привремених ситуација

Извођач се обавезује да Надзорном органу поднесе, уз привремену ситуацију, Извештај у шест примерака по истеку уговорног периода плаћања (ако тај период није наведен, на крају сваког месеца) у форми одобреној од стране Надзорног органа, у којој су прецизирани износи на које Извођач сматра да има право, и са пратећом документацијом, укључујући и релевантни извештај о напредовању радова.

Извештај садржи следеће ставке, по потреби, које се изражавају у разним валутама у којима је Уговорна цена платива, по наведеном редоследу:

1. процењена уговорна вредност изведених Радова и Извођачева документација;

2. задржани новац по стопи од 5% уговорне вредности изведених Радова и Извођачеве документације;

3. остали додаци или одбици који доспевају по Уговору;

4. уз сваку привремену ситуацију Извођач је дужан да достави динамички план са пресеком стања радова и предлог мера за отклањање евентуалних кашњења у реализацији;

Уколико Извођач не достави ситуацију са свим прилозима из овог члана, Кинеска банка на захтев Финансијера, односно Финансијер у свом пропорционалном делу финансијског учешћа, неће извршити плаћање ситуација за које није достављена комплетна документација.

# Члан 69. Овера ситуације

Никакав износ се не може оверити или исплатити пре него што Финансијер и Инвеститор приме и одобре гаранцију за добро извршење посла. Надзорни орган се након тога обавезује да у року од 28 дана од пријема ситуације, Извештаја и пратеће документације, овери Финансијеру и Инвеститору ситуацију у којој је наведен износ чију је доспелост Надзорни орган објективно утврдио.

Ситуација се не може ускратити из било којих других разлога, осим:

1. ако било која испорука или рад изведен од стране Извођача не буде у складу са Уговором, накнада трошкова исправке или замене може бити ускраћена све до завршетка исправке или замене; и/или

2. ако Извођач није обавио било какав рад или извршио било коју своју уговорну обавезу и о томе је био упозорен од стране Надзорног органа, исплата вредности таквог рада или обавезе може се ускратити све док се такав рад не обави или таква обавеза не изврши.

# Члан 70. Плаћање

Финансијер се обавезује да достави ситуацију Кинеској банци неспорни део ситуације у складу са Уговором о кредиту и одговоран је за своје благовремено плаћање Извођачу, након пријема:

1. износа овереног у свакој ситуацији у року од 35 дана од пријема оверене ситуације, Извештаја и пратеће документације од стране Надзорног органа; и

2. износа потврђеног у окончаној ситуацији у року од 35 дана од пријема ситуације од стране Извођача, оверене од стране Надзорног органа.

# Члан 71. Плаћање задржаног новца

Након издавања Потврде о пријему Радова и када су Радови или Под-деоница прошли сва потребна испитивања, укључујући и Испитивања на завршетку, Извођач ће доставити ситуацију, а Надзорни орган ће оверити за исплату прву половину задржаног новца. Уколико је Потврда о пријему издата за Под-деоницу, оверава се релевантни проценат за исплату прве половине задржаног новца.

Одмах након истека последњег датума Рока за пријаву недостатака, Извођач ће доставити ситуацију, а Надзорни орган ће оверити за исплату преостали део задржаног новца. Уколико је Потврда о пријему издата за Под-деоницу, релевантни проценат за исплату преосталог дела задржаног новца се оверава одмах по истеку последњег дана Рока за пријаву недостатака за ту Под-деоницу.

Међутим, ако по истеку Рока за пријаву недостатака преостане да Извођач треба да изведе још неке радове, Надзорни орган ће задржати износ који процени да је вредност преосталих радова.

Након издавања Потврде о пријему радова, уколико Извођач жели да му се исплати целокупни задржани новац, мора доставити банкарску гаранцију за задржани новац у износу од 50% укупног задржаног новца са роком важења који је 28 дана дужи од трајања Рока за пријаву недостатака. Ова гаранција банке мора да испуњава све услове као и остале банкарске гаранције по овом Уговору.

# Члан 72. Извештај по завршетку радова

Извођач се обавезује да у року од 56 дана од пријема Потврде о пријему Надзорном органу поднесе, уз Извештај о завршетку са пратећом документацијом, окончану ситуацију у шест примерака која садржи:

1. вредност радова изведених у складу са Уговором до датума наведеног у Потврди о пријему Радова,

2. било које друге износе које извођач сматра доспелим, и

3. процену било којих других износа које Извођач сматра себи плативим по Уговору. Процењени износи се приказују посебно у том Завршном извештају.

Надзорни орган се затим обавезује да изврши оверу у складу са одредбама овог Уговора.

# Члан 73. Подношење захтева за Окончану ситуацију

Извођач се обавезује да у року од 28 дана од пријема Потврде о добром извршењу посла, Надзорном органу поднесе у шест примерака нацрт Завршног извештаја са пратећом документацијом у форми одобреној од стране Надзорног органа, где се приказују:

1. вредност свих изведених радова у складу са Уговором, и

2. сви остали износи на које Извођач претендује у складу са Уговором или по неком другом основу.

Ако се Надзорни орган не сагласи или није у могућности да овери било који део нацрта Завршног извештаја, Извођач подноси Надзорном органу све даље податке које овај буде оправдано затражио и уноси измене у нацрту о којима се буду договорили. Извођач затим припрема и Надзорном органу предаје Коначни извештај у договореном облику. Тако договорени извештај се у овим Условима помиње као Коначни извештај.

Уколико се после разговора између Надзорног органа и Извођача и евентуално догово- рених измена у нацрту Завршног извештаја, утврди да постоји спор, Надзорни орган се обавезује да Инвеститору поднесе привремену ситуацију (са једним примерком за Извођача) за договорене делове нацрта Завршног извештаја. Након тога, ако спор буде коначно решен од стране Комисије за решавање спорова или кроз пријатељско реша- вање спорова, Извођач припрема и Финансијеру и Инвеститору подноси Коначни извештај (са копијом за Надзорни орган).

При подношењу Завршног извештаја, Извођач се обавезује да поднесе разрешење у писаној форми, којим се потврђује да укупни износ који је наведен у Завршном извештају покрива сва потраживања Извођача по Уговору или у вези са Уговором. У разрешењу може да се наведе да оно постаје правоснажно када Извођач прими гаранцију за добро извршење посла и преостали износ и то од тог датума.

# Члан 74. Издавање Окончане ситуације

У року од 28 дана од пријема Завршног извештаја и разрешења у писаној форми, Надзорни орган се обавезује да Инвеститору и Финансијеру изда окончану ситуацију која садржи:

1. износ који је доспео за исплату, и

2. остатак (евентуални) који Финансијер и Инвеститор дугују Извођачу или Извођач дугује Финансијеру и Инвеститору, зависно од случаја, узевши у обзир све износе које су Финансијер и Инвеститор раније исплатили и све износе на које Финансијер и Инвеститор имају право.

Ако Извођач није поднео захтев за издавање окончане ситуације, Надзорни орган има право да од њега захтева да то учини. Ако Извођач не поднесе захтев у року од 28 дана, Надзорни орган има право да изда окончану ситуацију на износ који буде сматрао објективно доспелим.

# Члан 75. Престанак одговорности Финансијера и Инвеститора

Финансијер и Инвеститор нису одговорни Извођачу по било ком питању или било којој ствари по Уговору или у вези са Уговором или извођењем радова, осим у мери у којој је Извођач укључио износ искључиво у те сврхе у:

(а) Завршном извештају, као и у

(б)  Извештају  по  завршетку  радова  (осим  по  питањима  или  стварима  после издавања Потврде о пријему радова), како је описано у члану 72.

Одредба става 1. овог члана Уговора не ограничава одговорност Финансијера и Инвеститора по обавези обештећења или одговорност Финансијера и Инвеститора у случају преваре, намерног неизвршавања обавеза или малверзација од стране Финансијера и Инвеститора.

# XIV РАСКИД ОД СТРАНЕ ФИНАНСИЈЕРА И ИНВЕСТИТОРА Члан 76. Раскид од стране Финансијера и Инвеститора

У случају да Извођач не изврши било коју уговорну обавезу, Надзорни орган има право да га опомене и захтева да исправи свој пропуст у прецизираном разумном року путем обавештења.

Финансијер и Инвеститор имају право да раскину овај Уговор у случају да Извођач:

1. не поступи у складу са својом обавезом по основу Гаранције за добро извршење посла у складу са Чланом 14. или са првим ставом овог Члана 76.

2. напусти Радове или на неки други начин јасно испољи своју намеру да не настави са извршавањем својих уговорних обавеза,

3. неоправдано

3.1. не приступи Радовима у складу са Поглављем VII , или

3.2. поступи  у складу  са  саопштењем  издатим  у складу  са  Чланом  45.  или Чланом 46.  у року од 28 дана од пријема,

4. закључи подуговор за целокупне Радове или пренесе Уговор без потребног одобрења,

5. оде под стечај или постане несолвентан, оде под ликвидацију, буде секвестриран, направи поравнање са својим повериоцима, или послује под стечајном управом у корист поверилаца или у случају било ког дела или догађаја који (по меродавном праву) производи дејство које је слично дејству поменутих дела или догађаја, или

6. преда или понуди (непосредно или посредно) неком лицу мито, поклон, напојницу, провизију или неку другу ствар од вредности као подстицај или награду:

6.1. за чињење или нечињење у вези Уговора, или

6.2. за фаворизовање или нефаворизовање неког лица у вези Уговора или ако било који Извођачев службеник, заступник или подизвођач преда или понуди (непосредно или посредно) било ком лицу било који поменути подстицај или награду из овог става. Међутим, законито дати подстицаји или награде особљу Извођача не пружају довољно основа за раскид.

У случају таквих догађаја или околности, Финансијер и Инвеститор имају право да раскину Уговор са 14-дневним отказним роком и да Извођача одстране са градилишта. Међутим, у случајевима предвиђеним тачком (5) или (6) претходног става, Финансијер и Инвеститор имају право на тренутни раскид Уговора.

Одлука Финансијера и Инвеститора да раскину Уговор не утиче на било која друга права Финансијера и Инвеститора предвиђена Уговором или по неком другом основу.

Извођач се потом обавезује да напусти градилиште и да Надзорном органу преда сву тражену робу, сву документацију Извођача и сву осталу пројектну документацију коју је он припремио или која је била припремљена за њега. Међутим, Извођач се обавезује да одмах поступи у складу са налозима садржаним у отказу за (1) пренос било ког подуговора и (2) за заштиту лица или имовине или безбедност Радова.

По раскиду, Финансијер и Инвеститор могу да сами заврше Радове или да то нека друга лица учине за њихов рачун. Финансијер и Инвеститор и та друга лица могу да користе сву робу, документацију Извођача и осталу пројектну документацију коју је припремио Извођач или која је припремљена за његов рачун.

Инвеститор затим обавештава Извођача да ће му његова опрема и привремени радови бити предати на или у близини градилишта. Извођач се обавезује да се одмах постара за њихово одстрањивање на ризик и о трошку Извођача. Међутим, ако до тада Извођач не намири потраживања Финансијера и Инвеститора, Финансијер и Инвеститор имају право да те ствари продају ради намиривања својих потраживања и да евентуалну разлику исплате Извођачу.

# Члан 77. Вредновање на дан раскида

У најкраћем могућем року од дана правоснажности отказа датог у складу са Чланом 76., Надзорни орган приступа одређивању вредности Радова, робе и документације Извођача и свих осталих износа који су плативи Извођачу за радове изведене у складу са Уговором.

# Члан 78. Плаћање после раскида

По правоснажности обавештења о раскиду у складу са Чланом 76. Финансијер и Инвеститор могу да:

1. обуставе сва даља плаћања Извођачу све док се не утврде трошкови везани за пројектовање, извођење и завршетак Радова и отклањање недостатака, обештећење због (евентуалног) кашњења и сви остали трошкови које је Финансијер, односно Инвеститор имао, и/или

2. наплате од Извођача накнаду за све губитке и штету коју су претрпели и трошкове које су имали у вези завршавања радова, од чега се одбија евентуални износ који је Извођачу платив у складу Чланом 77. По наплати таквих губитака, штета и додатних трошкова, Финансијер и Инвеститор исплаћују евентуалну разлику Извођачу.

# Члан 79. Право Финансијера и Инвеститора на раскид

Финансијер и Инвеститор имају право да раскину Уговор кад год им то буде одговарало и то подношењем отказа. Раскид постаје правоснажан 30 дана од подношења отказа Извођачу или од враћања гаранције за добро извршење посла Извођачу од стране Финансијера и Инвеститора. Финансијер и Инвеститор немају право да раскину Уговор на основу овог става да би сами извели Радове или ангажовали неког другог Извођача да то учини.

Након раскида, Извођач поступа у складу са Чланом 82. и њему се врши исплата изведених радова у складу са одредбама овог Уговора.

# XV ОБУСТАВА И РАСКИД ОД СТРАНЕ ИЗВОЂАЧА Члан  80. Право Извођача на обуставу радова

Ако Надзорни орган не овери неку привремену ситуацију, или ако Финансијер не достави на плаћање ситуацију Кинеској банци, или ако Финансијер не поступи у складу са чланом 70., Извођач може да, након достављања обавештења Финансијеру и Инвеститору минимум 21 дан унапред, обустави Радове (или да успори извођење Радова) све док не прими ситуацију или примерен доказ о плаћању.

Такав поступак Извођача не утиче на његово право на затезну камату у складу са чланом 70. и на његова права у складу са чланом 81.

Ако Извођач ипак касније прими тражену ситуацију или довољан доказ о достави ситуације на исплату, пре подношења отказа, он се обавезује да настави нормалан рад у што је могуће краћем року.

Ако Извођач касни и/или буде изложен трошковима због обуставе радова (или успоравања радова) у смислу овог члана, он о томе обавештава Надзорни орган и има право на:

1. продужење рока сразмерно таквом закашњењу, ако се касни или ће се каснити у завршавању Радова, и

2. накнаду таквих трошкова, што се укључује у Уговорну цену.

По пријему таквог обавештења, Надзорни орган врши усаглашавање или утврђивање тих ствари.

# Члан  81. Раскид од стране Извођача

Извођач има право да раскине Уговор ако:

1. не прими ваљан доказ о подношењу на плаћање Кинеској банци у року од 42 дана од уручења обавештења у складу са претходним чланом 80.

2. Надзорни орган не изда дотичну ситуацију у року од 56 дана од пријема извештаја и пратеће документације,

3. Финансијер и Инвеститор у битној мери не извршавају своје уговорне обавезе,

4. дужа обустава утиче на целокупне Радове.

У сваком од ових случајева, Извођач има право да раскине Уговор са отказним роком од

14 дана. Одлука Извођача да раскине Уговор не утиче на било која друга права Извођача предвиђена Уговором или по неком другом основу.

# Члан 82. Престанак радова и одстрањење опреме Извођача

По правоснажности отказа Извођач одмах:

1.престаје да изводи радове,  осим оних које је Надзорни орган наложио ради

заштите лица или имовине или безбедности Радова,

2. предаје документацију Извођача, постројења, материјале и остале радове за које

је Извођач примио уплату, и

3. одстрањује осталу робу са градилишта, осим оне која је потребна из разлога

безбедности, и напушта градилиште.

# Члан 83. Плаћања по раскиду

По правоснажности отказа у складу са одредбом Раскид од стране Извођача, Финансијер се обавезује да одмах:

1.   Извођачу врати гаранцију за добро извршење посла,

2. изврши плаћање Извођачу у складу са одредбама Раскид, плаћање и ослобађање по слободном избору, и

3.   исплати Извођачу износ изгубљене добити или осталих губитака или штете које је Извођач претрпео због раскида.

# XVI РИЗИК И ОДГОВОРНОСТ Члан 84. Обештећења

Извођач се обавезује да особље Финансијера и Инвеститора и њихове заступнике обештети и заштити од сваког потраживања, штете, губитака и издатака (укључујући и судске трошкове) у вези:

1. телесне повреде, болести или смрти било ког лица као последицe пројекта, извођења и завршетка радова и отклањања недостатака, уколико се то не може приписати немару, намерном делу или кршењу Уговора од стране Финансијера или Инвеститора, особља Финансијера и Инвеститора или њихових заступника, и

2.  оштећења или губитка имовине, непокретне или личне (осим Радова), у мери у којој су такво оштећење или губитак:

3.  настали као последица пројекта, извођења и завршетка Пројекта и отклањања недостатака, и

4. могу се приписати немару, намерном чину или кршењу Уговора од стране Извођача, особља Извођача, њихових заступника или било ког другог лица које они запошљавају непосредно или посредно.

Финансијер и Инвеститор се обавезују да Извођача, особље Извођача и њихове заступнике обештете и заштите од свих потраживања, штете, губитака и издатака (укључујући судске трошкове) у вези:

1.  телесне повреде, болести или смрти као последице немара, намерног чина или кршења Уговора од стране Финансијера или Инвеститора, особља Финансијера и Инвеститора или њихових заступника и

2. ствари за које се одговорност може искључити из покрића осигурањем предвиђеног чланом 90. став 2. тачка 4.

# Члан  85. Старање о Радовима од стране Извођача

Извођач преузима сву одговорност за старање о Радовима и роби од Датума почетка до издавања Потврде о пријему Радова, када се одговорност за старање о Радовима преноси на Инвеститора. Када се Потврда о пријему изда за неку Под-деоницу Пројекта, одговорност за старање о тој Под-деоници прелази на Инвеститора.

Када одговорност пређе на Инвеститора, Извођач преузима одговорност за старање о преосталим радовима на дан који је наведен у Потврди о пријему, све до завршетка тих радова.

У случају губитка или оштећења радова, робе или документације Извођача све док је Извођач одговоран за старање о њима, из неког разлога који није наведен у одредбама члана 86. Ризици Финансијера и Инвеститора, Извођач је дужан да надомести губитак или поправи штету на сопствени ризик и о сопственом трошку, тако да Радови, роба и документација буду у складу са Уговором.

Извођач је одговоран за сваки губитак или штету изазвану неким његовим чињењем по издавању Потврде о пријему. Извођач је такође одговоран за сваки губитак или штету насталу после издавања Потврде о пријему услед неког ранијег догађаја за који је Извођач био одговоран.

# Члан 86. Ризици Финансијера и Инвеститора

Ризици који се наводе у овом члану и односе се на:

1. рат, непријатељства (без обзира да ли је рат објављен или не), инвазију, дела иностраних непријатеља,

2. побуну, тероризам, револуцију, устанак, војну или узурпирану власт  или грађански рат у Земљи,

3. метеже или нереде у Земљи који су изазвани од стране лица која не припадају особљу Извођача и осталим радницима Извођача и подизвођача,

4. муницију, експлозивна средства, јонизујућу радијацију или радиоактивно загађење у Земљи, осим оног који се може приписати Извођачевом чишћењу такве муниције, експлозивних средстава, зрачења или радиоактивности,

5. ваздушне ударе изазване авионима или другим летилицама који лете брзином звука или надзвучним брзинама.

6. губитак или оштећење настало као последица коришћења или заузимања било које Под-деонице или дела Трајних радова од стране Финансијера и Инвеститора, осим ако то није предвиђено овим Уговором.

7. обавезе Финансијера и Инвеститора утврђене овим Уговором.

8. свако деловање сила природе против којих искусни Извођач није могао да предузме адекватне превентивне мере.

Уколико ови ризици доведу до губитака или оштећења Радова, робе или документације Извођача, Извођач се обавезује да о томе одмах обавести Надзорни орган и да те губитке или оштећења надомести у мери којој то Надзорни орган буде захтевао.

Ако Извођач касни и/или буде изложен трошковима услед надомештања таквих губитака или оштећења, он о томе обавештава Надзорни орган и има право на:

1. продужење рока због таквог кашњења ако је рок за завршетак пробијен или ће бити пробијен, и

2. накнаду таквих трошкова, која се укључује у Уговорну цену. У случајевима из тачке 7. и 8. овог члана, на трошкове се такође додаје примерена добит.

По пријему поменутог даљег обавештења, Надзорни орган усаглашава или утврђује те ствари.

# Члан 87. Права интелектуалне и индустријске својине

У овом члану, израз "прекршај" значи кршење неког права на патент, регистрованог дизајна, ауторског права, трговачког знака, трговачког назива, комерцијалне тајне или неких других права интелектуалне и индустријске својине која се односе на Пројекат, а израз "потраживање" представља потраживање поднето због наводног прекршаја.

Ако једна страна не обавести другу о потраживању у року од 28 дана од пријема истог, сматраће се да се она одрекла сваког права на обештећење у складу са овим чланом.

Финансијер и Инвеститор се обавезују да Извођача обавесте и заштите од било какве тужбе за наводни прекршај који је био:

1. неизбежан због Извођачевог поступања у складу са захтевима Финансијера и Инвеститора, или

2. последица коришћења Пројекта од стране Финансијера и Инвеститора:

2.1. у сврхе које нису наведене у Уговору или које Уговор не подразумева, или

2.2. у спрези са нечим што Извођач није испоручио, уколико Извођачу такво коришћење није било саопштено пре Основног датума или уколико није било предвиђено Уговором.

Извођач се обавезује да Финансијера и Инвеститора обештети и заштити од сваког другог потраживања које произађе из или у вези (1)  Извођачевог пројекта,  израде, изградње или извођења Радова, (2) коришћења Извођачеве опреме или (3) правилног коришћења Пројекта.

Ако једна страна има право на обештећење у складу са овим чланом, друга страна може да (о сопственом трошку) води преговоре у вези тог обештећења, покрене Комисију за решавање спорова или преда спор на арбитражу. Друга страна се обавезује да на захтев и о трошку прве стране пружи помоћ у оспоравању потраживања. Та друга страна и њено особље не могу да признају било шта што би могло утицати на страну која дугује обештећење, уколико та страна није покренула преговоре, парницу или арбитражу на захтев друге стране.

# XVII ОСИГУРАЊЕ

Члан 88. Општи услови осигурања

У овом Поглављу (XVII. ОСИГУРАЊЕ), "страна која обезбеђује осигурање" представља код сваке врсте осигурања страну која је одговорна за вршење и одржавање осигурања предвиђеног одредбама овог Уговора.

Извођач се обавезује да осигура радове и лица, под условима одобреним од стране Финансијера и Инвеститора.

По свакој полиси осигурања од губитка или оштећења, исплате се врше у валутама потребним за надомештање губитка или оштећења. Средства која осигуравачи исплате користе се за надомештање губитка или оштећења.

Извођач је обавезан да у року од 28 дана од дана ступања на снагу овог Уговора достави другој страни:

1. доказ да је осигурање предвиђено овим чланом извршено и

2. копије полиса за осигурање предвиђене одредбама Осигурање Радова и опреме Извођача и Осигурање од повреда лица и штете имовини.

По исплати сваке премије, страна која обезбеђује осигурање подноси Финансијеру и Инвеститору доказ о тој исплати. По подношењу доказа о исплати, страна која обезбеђује осигурање обавештава Надзорни орган у том смислу.

# Члан 89. Осигурање Радова и Извођачеве опреме

Извођач се обавезује да осигура радове, постројења, материјале и документацију најмање за износ који би био потребан за њихово надомештање, са трошковима рушења и одстрањивања рушевина, струковним накнадама и добити. То осигурање траје од дана подношења доказа у складу са чланом 88. до дана издавања Потврде о пријему.

Извођач се обавезује се да до дана издавања Потврде о добром извршењу посла одржава осигурање од губитка или оштећења за које је Извођач одговоран, до којих дође пре издавања Потврде о пријему и од губитка или оштећења изазваних од стране Извођача током вршења било којих других радова.

Извођач се обавезује да опрему осигура на најмање половину цене њеног надомештања, са испоруком на градилишту. Сва опрема Извођача осигурава се од тренутка превоза на градилиште до престанка потребе за њом.

Осигурање предвиђено овим чланом:

1. врши и одржава Извођач у својству стране која обезбеђује осигурање,

2. врши се заједнички у име страна, које заједнички имају право на исплату од стране осигуравача, при чему се те исплате деле странама искључиво за потребе надомештања губитака или оштећења,

3. покрива губитке или оштећења чији узроци нису наведени у члану Ризици Финансијера и Инвеститора,

4. такође покрива губитке или оштећења Под-деонице Радова који се приписују коришћењу Финансијера и Инвеститора или заузећу неке друге Под-деонице.

Ако по истеку једне године од Основног датума покриће наведено у тачки 4. престане да буде расположиво под комерцијално прихватљивим условима, Извођач се обавезује (у својству стране која обезбеђује осигурање) да то саопшти Финансијеру и Инвеститору са образложењем. Финансијер и Инвеститор у том случају (1) имају право на пропорционалну исплату износа који одговара оном износу који би Извођач очекивао да плати под таквим комерцијално прихватљивим условима за такво покриће, и (2) одобрaвају пропуст из члана Општи услови осигурања, уколико осигурање није обезбеђено под комерцијално прихватљивим условима.

# Члан 90. Осигурања од повреде лица и штете имовини

Извођач се обавезује да сваку страну осигура од одговорности за губитке или оштећење физичке имовине (осим ствари које су осигуране у складу са чланом 89.) или за смрт или телесну повреду било ког лица (осим лица која су осигурана у складу са чланом 91.) до којих може да дође као последица извршавања Уговора од стране Извођача и то пре издавања Потврде о добро извршеном послу.

Осигурање предвиђено овим чланом:

1. врши и одржава Извођач у својству стране која обезбеђује осигурање,

2. је заједничко у име страна,

3. је проширено да би се покрила одговорност за губитак или оштећење имовинe Инвеститора (изузев ствари осигураних у складу са чланом 89.) насталих при извршавању Уговора од стране Извођача, и

4. може да искључи одговорност која проистиче из:

4.1.  права Инвеститора на извођење Основних радова на, преко, испод или кроз неки терен или на заузимање тог терена за Основне радове,

4.2. оштећења које представља неизбежну последицу обавезе Извођача да изведе Радове и отклони недостатке, и

4.3. узрока наведених у одредбама Ризици Финансијера и Инвеститора, осим у мери у којој је покриће расположиво под комерцијално прихватљивим условима.

# Члан 91. Осигурање особља Извођача

Извођач се обавезује да изврши и одржава осигурање од одговорности за потраживања, штете, губитке и трошкове (укључујући и судске трошкове) настале у вези повреде, болести или смрти члана особља Извођача.

Финансијер, Инвеститор и Извођач такође имају право на обештећење на основу полисе осигурања, уколико то осигурање искључује губитке и потраживања која проистичу из било ког чињења или немара Финансијера и Инвеститора или његовог особља.

Осигурање се одржава у пуној мери за све време док то особље пружа помоћ у извођењу Пројекта. У случају радника подизвођача, осигурање може да буде обезбеђено од стране дотичног подизвођача, с тим што је Извођач одговоран за поступање у складу са овим чланом.

# Члан  92. Осигурање трећих лица

Извођач се обавезује да изврши и одржи осигурање од одговорности за штету причињену трећим лицима и имовини трећих лица, са важношћу за цео период извођења радова, који су предмет овог Уговора.

Извођач се обавезује да у оквиру полисе осигурања наведе покривање ризика  од озледа трећих лица у случају необезбеђеног градилишта.

# XVIII ВИША СИЛА

Члан 93. Дефиниција више силе

У смислу овог члана, "виша сила" представља некакав изузетан догађај или околност:

1. која је ван контроле Уговорне стране,

2. против које та страна објективно није могла да се обезбеди пре закључивања Уговора,

3. коју по њеном настанку та страна објективно није могла да избегне или савлада, и

4. која се не може у битној мери приписати другој страни.

Виша сила се, поред осталог, односи на следеће изузетне догађаје или околности, уколико су испуњени услови под тачком 1. до 4. претходног става:

1. рат, непријатељства (без обзира да ли је рат објављен или не), инвазију, деловање страних непријатеља,

2. побуну, тероризам, револуцију, устанак, војну или узурпирану власт  или грађански рат,

3. метеж, немир, неред, штрајк или онемогућавање радницима прилаза њиховим радним местима, уколико се не ради о радницима Извођача или подизвођача,

4. муницију, експлозивна средства, јонизујућа зрачења или радиоактивно загађење, ако се то не може приписати Извођачевом коришћењу муниције, експлозива, зрачења или радиоактивности, и

5. елементарне непогоде као што су земљотреси, неочекиване поплаве, неуобичајено јак ветар.

# Члан 94. Обавештење о настанку више силе

У случају да нека страна буде спречена вишом силом да извршава своје уговорне обавезе, она обавештава другу страну о догађају или околности које сачињавају вишу силу и наводи обавезе које не може или неће моћи да извршава. Обавештење се подноси у року од 14 дана од када је дотична страна сазнала или требало да сазна такав догађај или околности које представљају вишу силу. Страна ће, након датог обавештења, бити ослобођена вршења таквих обавеза све док је виша сила спречава да их извршава.

Уз уважавање свих одредби овог члана, виша сила се неће примењивати на обавезе било које уговорне стране да изврши исплате другој уговорној страни у складу са Уговором.

# Члан 95. Обавеза свођења застоја на минимум

Обе стране се обавезују да се старају о томе да застоји у извршавању Уговора због више силе буду сведени на минимум. Свака страна се обавезује да другу обавести о престанку дејства више силе на њу.

# Члан  96. Последице више силе

Ако Извођач буде спречен да изврши било коју своју уговорну обавезу због више силе, о чему је дато обавештење, и због тога касни и/или бива изложен трошковима, он има право на:

1. продужење рока због таквог застоја, ако се са завршетком касни или ће се каснити,

2. ако су догађај или околности оне врсте која је наведена у члану 93., став 2 тач. 2. до 4. настали у Републици Србији, накнаду трошкова.

По пријему таквог обавештења, Надзорни орган поступа ради усаглашавања или утврђивања тих ствари.

# Члан  97. Утицај више силе на подизвођача

Ако неки подизвођач има право на основу неког уговора у вези са Пројектом на ослобађање због више силе под условима који су накнадни и опсежнији од оних који су наведени у овом члану, таква накнадна и опсежнија дешавања или околности више силе не правдају Извођача за неизвршавање његових обавеза, нити му дају право на ослобађање у складу са овим чланом.

# Члан 98. Раскид, плаћање и ослобађање по слободном избору

Ако извођење Радова буде онемогућено практично у целини због дејства више силе, о којој је дато обавештење у складу са чланом 94., у непрекидном трајању дужем од 84 дана или дужем од 140 дана са прекидима, било која страна може да другој страни откаже Уговор. У том случају, раскид ступа на снагу 7 дана по давању отказа, а Извођач поступа у складу са чланом 82.

После таквог раскида, Надзорни орган утврђује вредност изведених радова и издаје ситуацију која садржи:

1.  износе плативе за све изведене радове за које је цена наведена у Уговору;

2. цену материјала наручених за Пројекат и испоручених Извођачу, или чију испоруку је Извођач у обавези да прими: ти материјали постају власништво Финансијера и Инвеститора (и они за њих преузимају ризик) када их исплате, а Извођач их у истом тренутку ставља на располагање Финансијеру и Инвеститору;

3.  све остале трошкове и обавезе којима је Извођач био оправдано изложен  у очекивању завршетка Пројекта;

4.  трошкове везане за одстрањивање привремених радова и опреме Извођача са градилишта и њихово враћање у земљу Извођача (или на неко друго место, али не по већој цени); и

трошкове везане за повратак особља Извођача и друге радне снаге ангажоване на извођењу Пројекта у тренутку раскида.

# XIX ПОТРАЖИВАЊА, СПОРОВИ И АРБИТРАЖА Члан  99. Потраживања Извођача

Ако Извођач сматра да има право на продужење рока за завршетак и/или на додатна плаћања у складу са овим Уговором или по неком другом основу у вези са Уговором, он о томе обавештава Надзорни орган и наводи догађај или околности које служе као основ за потраживање. Обавештење се подноси што пре, али највише у року од 28 дана од дана када је Извођач  постао или требало да постане  свестан  тог  догађаја или околности.

Ако Извођач не поднесе своје потраживање у поменутом року од 28 дана, рок за завршетак Радова се не продужава, а Финансијер и Инвеститор се ослобађају обавеза у вези са потраживањем. У супротном случају примењују се доле наведене одредбе овог члана.

Извођач се такође обавезује да поднесе сва остала обавештења која су предвиђена Уговором и пратеће податке за потраживање,  који се односе на такав догађај  или околности.

Извођач је дужан да ажурно води евиденцију која је потребна ради документовања потраживања, било на градилишту или на неком другом месту које је Надзорном органу прихватљиво. Без признавања одговорности Финансијера и Инвеститора, Надзорни орган може, по пријему обавештења из става 1 овог члана, да прати вођење евиденције и/или наложи Извођачу да води још неку евиденцију. Извођач се обавезује да Надзорном органу омогући преглед те евиденције и да му на његов захтев поднесе копије.

У року од 42 дана од дана када је Извођач постао (или требало да постане) свестан догађаја или околности које служе као основ за потраживање, или у неком другом року предложеном од стране Извођача и одобреном од стране Надзорног органа, Извођач се обавезује да Надзорном органу поднесе у потпуности образложено потраживање са пратећим подацима, уз назнаку траженог продужења рока завршетка и/или износа додатног плаћања. У случају да је догађај или околност која служи као основ за потраживање континуиране природе:

1.  потпуно образложено потраживање сматра се привременим;

2. Извођач подноси даља потраживања у месечним интервалима, наводећи кашњење и/или тражене износе кумулативно, као и све остале податке које Надзорни орган буде оправдано тражио; и

3.  Извођач подноси коначно потраживање у року од 28 дана од престанка утицаја догађаја или околности, или у неком другом року предложеном од стране Извођача и одобреном од стране Надзорног органа.

У року од 42 дана од пријема потраживања или даљих података у вези претходног потраживања, или у неком другом року предложеном од стране Надзорног органа и одобреном од стране Извођача, Надзорни орган одобрава потраживање или га одбија и даје детаљно образложење своје одлуке. Он такође има право да тражи даље појединости, с тим што је дужан да да одговоре на принципе потраживања у поменутом року.

Надзорни орган ће предузети активности у циљу усаглашавања или утврђивања (1) (евентуалног) продужења рока за завршетак (пре или после његовог истека) и/или (2) (евентуалног) додатног плаћања на које Извођач има право на основу Уговора.

Захтеви из овог члана важе заједно са захтевима из свих осталих чланова који се односе на потраживања.  Уколико Извођач не  поступи у складу са овим или неким другим чланом у вези неког потраживања, при утврђивању евентуалног продужења рока завршетка и/или додатног плаћања узима се у обзир мера у којој је тај пропуст онемогућио или нашкодио правилној обради потраживања, уколико потраживање није искључено сходно ставу 2. овог члана.

# Члан 100. Именовање Комисије за решавање спорова

Спорове решава Комисија за решавање спорова (КРС) у складу са овим чланом. Уговорне стране заједнички одређују КРС у року од 28 дана од дана када једна страна обавести другу о својој намери да спор поднесе КРС на решавање.

КРС се састоји од три компетентна лица (чланови). Свака страна (Финансијер и Инвеститор с једне, односно Извођач, с друге стране)  кандидује по једног члана и

његово име подноси на сагласност другој страни. Оне затим консултују оба члана и договорно одређују трећег члана који ће деловати у својству председника.

Споразум између уговорних страна и одлучујућег члана (пресуђивача) односно сваког члана појединачно закључује се са позивом на Опште услове споразума за решавање спорова из Прилога овом Уговору, са евентуалним заједнички договореним изменама.

Стране договорно утврђују накнаду која је платива одлучујућем члану односно сваком члану појединачно при усаглашавању услова постављења. Стране се обавезују да ову накнаду плаћају по пола.

Ако се стране било кад договоре у том смислу, оне могу да поставе компетентна лица за замену једног или више  чланова КРС.  Ако се стране нису друкчије договориле, постављење ступа на снагу ако неки члан одбије да ради или не буде у могућности да ради услед смрти, онеспособљености или престанка постављења. Замена се поставља на исти начин као што је замењени члан био постављен у складу са овим чланом.

Мандат било ког члана може да престане ако се стране о томе договоре, али не и вољом само Финансијера и Инвеститора или само Извођача. Уколико се стране нису друкчије договориле, мандат КРС (или сваког члана појединачно) престаје када КРС донесе своју одлуку о спору који јој је предат на решавање. Уколико су КРС до тада били поднети други спорови у складу са чланом 102., меродаван је датум доношења одлука КРС о тим споровима.

# Члан 101. Несагласност око именовања Комисије за решавање спорова

У било којем од следећих случајева:

1. ако се стране не договоре о одређивању одлучујућег члана КРС до датума наведеног у складу са одредбама Именовање Комисије за решавање спорова,

2.  ако било која страна не именује члана (за одобрење од стране друге стране) трочлане КРС до тог датума,

3.  ако се стране не договоре о постављењу трећег члана (у својству председника) КРС до тог датума, или

4.  ако се стране не договоре о постављењу или замени у року од 42 дана од дана када је одлучујући члан или један од тројице чланова одбио да ради или постао неспособан да ради због смрти, онеспособљености, оставке или престанка мандата,

председник FIDIC-a или лице које је именовао председник FIDIC-а ће, на захтев било које или обе Уговорне стране и након подробних консултација са обе уговорне стране именовати овог члана Комисије за решавање спорова. Ово именовање ће бити коначно и закључно. Свака уговорна стране ће бити дужна да плати једну половину надокнаде именованог лица или званичника.

# Члан 102. Добијање одлуке Комисије за решавање спорова

У случају (било каквог) спора између страна у вези Уговора или извођења Пројекта, укључујући спорове у вези оверавања, утврђивања, налога, мишљења или процене Надзорног органа, било која страна може да спор у писаној форми поднесе КРС на одлучивање, после њеног одређивања, и да примерке достави другој страни и Надзорном органу, са позивом на овај члан.

У случају трочлане КРС, спор се сматра предатим КРС оног дана када буде примљен од стране председника КРС.

Обе стране се обавезују да одмах  КРС ставе на располагање све потребне информације и одговарајуће погодности и обезбеде приступ градилишту ради решавања спора. КРС не делује у својству арбитра.

У року од 84 дана од пријема спора КРС доноси  своју одлуку, која мора да буде образложена и са назнаком да је донета у складу са тим чланом. Међутим, ако ниједна страна није извршила исплату пуног  износа из фактура поднетих од  стране сваког члана, КРС није у обавези да донесе своју одлуку све до исплате пуног износа. Одлука је обавезујућа за обе стране, које се обавезују да одмах поступе по њој, уколико она не буде промењена на пријатељски начин или арбитражном одлуком. Уколико стране већ нису одустале од Уговора или га се одрекле или раскинуле, Извођач се обавезује да настави са извођењем Пројекта у складу са Уговором.

Ако је било која страна незадовољна одлуком КРС, она може да у року од 28 дана од пријема одлуке своје незадовољство саопшти другој страни. Ако КРС не донесе одлуку у року од 84 дана (или у неком другом договореном року) од пријема спора или такве исплате, тада било која страна може да своје незадовољство саопшти другој страни по истеку поменутих 28 дана.

У сваком случају, у саопштењу о незадовољству наводи се да се оно даје у складу са овим чланом, излаже се предмет спора и даје се образложење незадовољства. Осим одредби предвиђених Непоступањем по одлуци Комисије за решавање спорова и Истеком мандата Комисије за решавање спорова, ниједна страна нема право да спор поднесе на арбитражу уколико претходно није било поднето саопштење о незадовољству у складу са овим чланом.

Ако по саопштењу одлуке КРС обема странама ниједна страна не поднесе саопштење о незадовољству у року од 28 дана, одлука постаје коначна и обавезујућа за обе стране.

# Члан 103. Пријатељско решавање

У случају саопштења о незадовољству поднетог у складу са чланом 102., стране се обавезују да покушају да спор реше на пријатељски начин пре подношења спора на арбитражу. Међутим, уколико се стране нису друкчије споразумеле, арбитража се може покренути по истеку 56 дана од дана када је било поднето саопштење о незадовољству, чак и ако није било покушаја да се спор реши на пријатељски начин.

# Члан 104. Арбитража

Уколико не дође до решења на пријатељски начин, а одлука КРС (ако постоји) није постала коначна и обавезујућа, спор се решава међународном арбитражом. Уколико се странке нису друкчије споразумеле:

- спор  се  коначно  решава  по  Правилима  арбитраже  Међународне  трговачке коморе у Паризу,

- спор решавају три арбитра који су одређени у складу са поменутим Правилима, и

- арбитражни поступак се  води на  језику комуникације  који је  наведен  у овом Уговору.

Арбитри су овлашћени да отворе, прегледају и измене било коју потврду, одлуку, налог, мишљење или процену Надзорног органа или било коју одлуку КРС која се односи на спор. Надзорни орган се ни на који начин не може ослободити обавезе сведочења и давања података арбитрима по било ком питању у вези спора.

Ниједна страна се не може ограничити у арбитражном поступку на доказе и аргументе који су раније били предочени КРС ради добијања одлуке или на образложење незадовољства које је дато у саопштењу о незадовољству. Било која одлука КРС може се узети у обзир у арбитражном поступку.

Арбитражни поступак може да почне пре или после завршетка Пројекта. Обавезе уговорних страна, Надзорног органа и КРС не могу да се мењају због арбитражног поступка који се води током извођења Пројекта.

# Члан 105. Непоступање у складу са одлуком Комисије за решавање спорова

У случају:

  - да ниједна страна не поднесе саопштење о незадовољству у року предвиђеном овим Уговором,

  - да је одлука КРС постала коначна и обавезујућа, и

  - да једна страна није поступила у складу са том одлуком,

друга страна има право да без утицаја на своја остала права, то поступање поднесе на арбитражу. У том случају не важе ставови у члану 102. - Добијање одлуке Комисије за решавање спорова и члану 103. - Пријатељско решавање.

# Члан 106. Истек мандата Комисије за решавање спорова

У случају настанка спора између страна у вези Уговора или извођења Пројекта, а не постоји КРС због истека мандата или из других разлога:

- добијање  одлуке  Комисије  за  решавање  спорова  и  Пријатељско  решавање спорова не важе, и

- спор може да се непосредно поднесе на арбитражу у складу чланом 104.

# XX ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 107. Начин комуницирања

Сва комуникација током реализације овог Уговора врши се у писаној форми, и то, на српском и енглеском језику. Меродавна верзија писане комуникације је верзија на енглеском језику.

# Члан 108. Сходна примена других прописа

За све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одговарајуће одредбе Закона о планирању и изградњи, Закона о облигационим односима, Закона о безбедности   и   интероперабилности   железнице   и   других   релевантних   прописа

Републике Србије. У случају да неко питање није регулисано домаћим законима и/или прописима, користиће се FIDIC услови уговарања за постројење и пројектовање- изградњу, прво издање из 1999. године. Питање примене ових прописа биће предмет разматрања Уговорних страна и неће бити у супротности са Уговором о кредиту између Кинеске банке и Републике Србије.

# Члан 109. Примерци и ступање на снагу

Овај уговор сачињен је на српском и енглеском језику у 9 (девет) истоветних оригиналних примерака на оба језика, од којих Финансијеру припада 3 (три) примерка, Инвеститору 3 (три) примерка и Извођачу 3 (три) примерка. Меродавна верзија овог Уговора јесте верзија на енглеском језику.

Овај Уговор ступа на снагу даном ступања на снагу Уговора о кредиту из члана 4. став

1. овог Уговора.

# РЕПУБЛИКА СРБИЈА

(Проф. др Зорана Михајловић, потпредседник Владе Србије и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре)

# „ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ а.д.

(Мирољуб Јевтић, в.д. генералног директора)

# ИЗВОЂАЧ

China Railway International Co. Ltd. (Yang Zhongmin, председник)

China Communications Construction Company. Ltd. (Sun Ziyu, потпредседник

овлашћен од стране г. Liu Qitao)

# Text boxes

Error! Bookmark not defined.